关于中德财政合作四川森林可持续经营项目2018年度财务收支和项目执行情况的审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定和相关贷款协定以及审计署安排，审计厅对中德财政合作四川森林可持续经营项目2018年度财务收支和项目执行情况进行了公证审计。现将审计结果公告如下：

一、审计师意见

审计师意见

四川省林业和草原局：

我们审计了中德财政合作四川森林可持续经营项目2018年12月31日的资金平衡表及截至该日同年度的资金来源表、项目支出表、贷款协定执行情况表和专用账户报表等特定目的财务报表及财务报表附注。

（一）项目执行单位对财务报表的责任

编制上述财务报表是你局的责任，这种责任包括：

1．按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制项目财务报表，并使其实现公允反映；

2．设计、执行和维护必要的内部控制，以使项目财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

（二）审计责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国国家审计准则和国际审计准则的规定执行了审计工作，上述准则要求我们遵守审计职业要求，计划和执行审计工作以对项目财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

为获取有关财务报表金额和披露信息的有关证据，我们实施了必要的审计程序。我们运用职业判断选择审计程序，这些程序包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，为了设计恰当的审计程序，我们考虑了与财务报表相关的内部控制，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价所选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是适当的、充分的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，第一段所列财务报表在所有重大方面按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制，公允反映了中德财政合作四川森林可持续经营项目2018年12月31日的财务状况及截至该日同年度的财务收支、项目执行和专用账户收支情况。

（四）其他事项

我们还审查了本期内报送给德国复兴信贷开发银行的第6、7号提款申请书及所附资料。我们认为，第6号提款申请书存在部分不合格费用，其他资料均符合贷款协议的要求，可以作为申请提款的依据。

本审计师意见之后，共同构成审计报告的还有两项内容：财务报表及财务报表附注和审计发现的问题及建议。

四川省审计厅

2019年5月31日

地址：四川省成都市永兴巷15号

邮政编码：610012

电话：028-86523693

传真：028-86523693

二、财务报表及财务报表附注

Ⅱ. Financial Statements and Notes to the Financial Statements

（一）资金平衡表

i. Balance Sheet

资 金 平 衡 表

BALANCE SHEET

2018年12月31日

(As of December 31, 2018)

项目名称：中德财政合作四川森林可持续经营项目

Project Name: Sustainability of Natural Resources – Sustainable Forest Management in Sichuan Province (Sichuan Ⅱ)

编报单位：四川省林业和草原局                                                                             货币单位：人民币元

Prepared by: Forestry and Grassland Bureau of Sichuan Province                                                 Currency Unit: RMB Yuan

| 资 金 占 用 Application of Fund | 期初数 Beginning Balance | 期末数 Ending Balance | 资 金 来 源 Sources of Fund | 期初数 Beginning Balance | 期末数 Ending Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目支出合计 Total Project Expenditures | 96,010,993.26 | 112,568,859.54 | 一、中方配套 Chinese Counterpart Funds | 33,469,581.75 | 37,352,225.34 |
| 1. 项目建设支出合计 Total Project Implementation Expenditures | 94,003,571.05 | 109,710,229.93 | 二、项目借款合计 Total Project Loan | 51,350,688.19 | 60,016,150.40 |
| 其中：年终汇率调整德方贷款 Incl.:GF adjustment at the currency exchange rate of Dec 31 | 1,720,398.16 | 2,820,341.94 | 1. 德方贷款 KfW Loan | 51,350,688.19 | 60,016,150.40 |
| 2. 其他项目支出 Other Project Related Expenditures | 2,007,422.21 | 2,858,629.61 | 其中：收到贷款 GF received | 60,178,348.98 | 74,818,374.16 |
| 二、货币资金合计 Total Cash and cash equivalents | 29,990,385.68 | 18,702,080.45 | 年终汇率调整收到贷款 GF adjustment at the currency exchange rate of Dec 31 | 2,436,670.44 | 3,654,625.84 |
| 1. 银行存款 Bank Deposit | 29,990,385.68 | 18,702,080.45 | 申报贷款 GF in progress | 2,498,925.96 | - |
| 2. 现金 Cash | - | - | 已偿还贷款 GF Repaid | -13,046,984.91 | -17,622,565.70 |
| 三、应收款合计 Total Account Receivables | 2,537,146.54 | 2,808,858.73 | 年终汇率调整已偿还贷款 GF Repaid adjustment at the currency exchange rate of Dec 31 | -716,272.28 | -834,283.90 |
| 四、预付账款 Advance Payment | - | - | 2. 国内借款 Domestic Loan | - | - |
| 五、固定资产合计 Total Fixed Assets | - | - | 三、应付款合计 Total Account Payables | 35,352,365.66 | 23,111,847.43 |
|  | - | - | 四、其他收入 Other Revenues | 2,363,303.08 | 4,107,080.27 |
|  | - | - | 五、森林经营单位应偿还德方贷款 GF repayed | 6,002,586.80 | 9,492,495.28 |
| 资 金 占 用 合 计 Total Application of Fund | 128,538,525.48 | 134,079,798.72 | 资 金 来 源 合 计 Total Sources of Fund | 128,538,525.48 | 134,079,798.72 |

（二）资金来源表

ii. Sources of Funds

资金来源表

SOURCES OF FUNDS

本期截至2018年12月31日

(For the period ended December 31, 2018）

项目名称：中德财政合作四川森林可持续经营项目

Project Name: Sustainability of Natural Resources – Sustainable Forest Management in Sichuan Province (Sichuan Ⅱ)

编报单位：四川省林业和草原局                                                                                  货币单位：人民币元

Prepared by: Forestry and Grassland Bureau of Sichuan Province                                                     Currency Unit: RMB Yuan

| 年度 Year | 合计 Total |  |  | 中方配套 Chinese Counterpart Funds |  |  | 德方贷款 German Funds |  |  | 其他收入 Other Revenues |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算 Budget | 实际到位 Actual | % Completed | 预算 Budget | 实际到位 Actual | % Completed | 预算 Budget | 实际到位 Actual | % Completed | 预算 Budget | 实际到位 Actual | % Completed |
| 2012 | 3,578,141.80 | 4,283,267.18 | 119.71% | 1,938,403.00 | 2,355,125.14 | 121.50% | 1,639,738.80 | 1,927,000.00 | 117.52% | - | 1,142.04 | - |
| 2013 | 4,744,938.00 | 4,962,010.31 | 104.57% | 2,286,000.00 | 2,969,973.66 | 129.92% | 2,458,938.00 | 1,987,788.50 | 80.84% | - | 4,248.15 | - |
| 2014 | 4,126,147.20 | 4,757,388.69 | 115.30% | 387,964.00 | 2,827,375.02 | 728.77% | 3,738,183.20 | 1,922,769.23 | 51.44% | - | 7,244.44 | - |
| 2015 | 19,869,638.00 | 8,372,347.28 | 42.14% | 4,711,638.00 | 7,442,647.54 | 157.96% | 15,158,000.00 | 148,522.01 | 0.98% | - | 781,177.73 | - |
| 2016 | 78,109,250.00 | 25,436,265.87 | 32.56% | 32,696,910.00 | 7,492,823.93 | 22.92% | 45,412,340.00 | 17,215,642.61 | 37.91% | - | 727,799.33 | - |
| 2017 | 8,825,020.00 | 50,636,624.92 | 573.78% | 4,864,800.00 | 10,381,636.46 | 213.40% | 3,960,220.00 | 39,413,297.07 | 995.23% | - | 841,691.39 | - |
| 2018 | 2,456,180.00 | 21,484,401.36 | 874.71% | 2,189,360.00 | 3,882,643.59 | 177.34% | 266,820.00 | 15,857,980.58 | 5943.33% | - | 1,743,777.19 | - |
| 合计 Total | 121,709,315.00 | 119,932,305.61 | 98.54% | 49,075,075.00 | 37,352,225.34 | 76.11% | 72,634,240.00 | 78,473,000.00 | 108.04% | - | 4,107,080.27 | - |

（三）项目支出表

iii. Project Expenditures Report

项目支出表

PROJECT EXPENDITURES REPORT

本期截至2018年12月31日

(For the period ended December 31, 2018）

项目名称：中德财政合作四川森林可持续经营项目

Project Name: Sustainability of Natural Resources – Sustainable Forest Management in Sichuan Province (Sichuan Ⅱ)

编报单位：四川省林业和草原局                                                                         货币单位：人民币元

Prepared by:Forestry and Grassland Bureau of Sichuan Province                                                         Currency Unit: RMB Yuan

| 内容 Descriptions | 总预算 Total Budget | 累计支出金额 |  |  |  |  |  |  |  | 累计完成金额进度% Accumulative Progress in Expenditures % | 本年资金计划 Budget this Year | 本年支出 Expenditures this Year | 本年完成进度% % in the year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 Total | 中方承担 Chinese FC | 德方应承担 |  |  |  |  | 实际汇兑损益 Currency Exchange Gain/Loss at the Actual Transactions |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 德方小计 German FC Total | 收到贷款 GFC received | 申报贷款 G FC in progress | 年终汇率调整收到贷款GF Adjustment at the Currency Exchange Rate of Dec.31 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 森林可持续经营 Sustainable Forest Management | 72,237,950.00 | 68,086,398.72 | 19,623,002.85 | 48,032,225.15 | 48,032,225.15 | - | - |  | 431,170.73 | 94.25% | 66,340.00 | 9,504,948.32 | 14327.63% |
| 1.1 森林经营单位组建、森林经营方案编制及审批 FMU formation,FM planning and approval | 2,186,700.00 | 1,311,295.00 | 1,311,295.00 | - | - | - | - |  | - | 59.97% | - | 30,000.00 | - |
| 1.2 营林措施 Silvicultural treatment | 64,799,700.00 | 64,230,800.30 | 15,767,404.43 | 48,032,225.15 | 48,032,225.15 | - | - |  | 431,170.73 | 99.12% | - | 7,995,320.80 | - |
| 1.2.1近自然森林经营 Close-to-nature FM | 48,593,100.00 | 47,570,520.30 | 11,252,661.84 | 35,725,799.99 | 35,725,799.99 | - | - |  | 592,058.47 | 97.90% | - | 7,576,520.80 | - |
| 1.2.2竹林垦复 Bamboo improvement | 9,668,100.00 | 9,214,695.00 | 1,995,032.32 | 7,236,969.92 | 7,236,969.92 | - | - |  | -17,307.24 | - | - | 418,800.00 | - |
| 1.2.3桉树、杨树近自然改造 Poplar and Eucalyptus reformation | 6,538,500.00 | 7,445,585.00 | 2,519,710.26 | 5,069,455.24 | 5,069,455.24 | - | - |  | -143,580.50 | - | - | - | - |
| 1.3 恢复性造林 Recovery afforestation | 4,477,750.00 | 520,105.00 | 520,105.00 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| 1.4 项目监测 Monitoring and evaluation | 773,800.00 | 514,570.90 | 514,570.90 | - | - | - | - |  | - | - | 66,340.00 | -30,000.00 | - |
| 1.5 区级配套项目 District Government invested counterpart projects | - | 1,509,627.52 | 1,509,627.52 | - | - | - | - |  | - | - | - | 1,509,627.52 | - |
| 2. SFM相关工程 SFM related engineering works | 27,516,300.00 | 24,415,366.99 | 5,492,133.42 | 18,651,339.99 | 18,651,339.99 | - | - |  | 271,893.58 | 88.73% | - | 3,943,770.00 | - |
| 后续to be continued |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 林区便道 Forest Track | 24,283,000.00 | 23,247,133.57 | 5,169,895.76 | 17,825,017.64 | 17,825,017.64 | - | - |  | 252,220.17 | - | - | 3,675,991.00 | - |
| 2.2 集材道 Skid trail | 3,233,300.00 | 1,168,233.42 | 322,237.66 | 826,322.35 | 826,322.35 | - | - |  | 19,673.41 | - | - | 267,779.00 | - |
| 3. 森林可持续经营设备 Equipment for SFM | 1,872,500.00 | 2,193,856.16 | 148,745.67 | 2,055,698.00 | 2,055,698.00 | - | - |  | -10,587.51 | 117.16% | - | 337,000.00 | - |
| 3.1 油锯 Chain Saw | 390,300.00 | 425,410.00 | 36,283.62 | 391,350.00 | 391,350.00 | - |  | - | -2,223.62 | - | - | 37,000.00 | - |
| 3.2 斧头、砍刀等 Axe/Machete | 103,200.00 | 64,747.00 | 21,936.71 | 43,200.00 | 43,200.00 | - |  | - | -389.71 | - | - | - | - |
| 3.3 油漆、塑料绳等 Oil paint and plastic rope | 76,000.00 | 66,763.00 | 33,695.40 | 33,348.00 | 33,348.00 | - |  | - | -280.40 | - | - | - | - |
| 3.4 皮卡车1 Pick-up 1 | 270,000.00 | 270,000.00 | 1,630.23 | 270,000.00 | 270,000.00 | - |  | - | -1,630.23 | - | - | - | - |
| 3.5 皮卡车 2（四驱） Pick-up 2 (Four-wheeled) | 889,000.00 | 910,579.25 | 41,973.32 | 873,800.00 | 873,800.00 | - |  | - | -5,194.07 | - | - | - | - |
| 3.6 运输车 Truck | 144,000.00 | 156,356.91 | 13,226.39 | 144,000.00 | 144,000.00 | - |  | - | -869.48 | - | - | - | - |
| 3.7 碎木机 Chipping machine | - | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 300,000.00 | - |  | - | - | 58.48% | - | 300,000.00 | 116.85% |
| 4. 培训 Training | 1,583,805.00 | 926,284.25 | 926,284.25 | - | - | - |  | - | - | - | 24,000.00 | 28,043.50 | - |
| 4.1 省级项目人员培训 Province level staff training | 387,905.00 | 507,890.19 | 507,890.19 | - | - | - |  | - | - | - | 24,000.00 | 28,043.50 | - |
| 4.2 县与乡镇人员培训 County & township level staff training | 307,400.00 | 196,769.81 | 196,769.81 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 林农培训和野外实习 Forest farmer training | 209,800.00 | 117,450.75 | 117,450.75 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 国内考察学习 In-county study tour | 678,700.00 | 104,173.50 | 104,173.50 | - | - | - |  | - | - | 58.91% | - | - | 29.03% |
| 5. 先进理论学习、推广 Advanced concept study and dissemination | 4,142,820.00 | 2,440,529.91 | 2,440,529.91 | - | - | - |  | - | - | - | 650,000.00 | 188,704.00 | - |
| 5.1 国际先进理论考察学习 International study tour | 2,492,820.00 | 1,410,480.81 | 1,410,480.81 | - | - | - |  | - | - | - | - | 190,180.00 | - |
| 5.2 项目经验和成果推广 Dissemination of project results and experiences | 550,000.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | - | - | - |  | - | - | - | 540,000.00 | 0.00 | - |
| 5.3 森林可持续经营研究 Sustainable Forest Management Research | 1,100,000.00 | 994,549.10 | 994,549.10 | - | - | - |  | - | - | 1.03 | 110,000.00 | -1,476.00 | 111.35% |
| 6. 咨询 Consultancy | 5,929,100.00 | 6,097,756.52 | 18,645.50 | 6,079,111.02 | 6,079,111.02 | - |  | - | - | 0.32 | 266,840.00 | 297,118.16 | 21.20% |
| 7. 项目管理运行费 Project Management.and Running Cost | 8,426,840.00 | 2,729,695.44 | 2,729,695.44 | - | - | - |  | - | - | - | 1,449,000.00 | 307,131.12 | - |
| 8.基本预备费 Contingencies | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 9.年终汇率调整德方贷款 GF adjustment at the currency exchange rate of Dec 31 | - | 2,820,341.94 | -834,283.90 | 3,654,625.84 | - | - |  | 3,654,625.84 | - | - | - | 1,099,943.78 | - |
| 10. 其他项目支出 Other project related expenditures | - | 2,858,629.61 | 2,858,629.61 | - | - | - |  | - | - | - | - | 851,207.40 | - |
| 后续to be continued |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 税金 Taxes | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 10.2 其他公共收费 Other Public Charges | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 10.3 项目启动前支出 Pre-Project Expenditures | - | 19,300.00 | 19,300.00 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 10.4 利息支出 Interest Payment | - | 1,473,208.32 | 1,473,208.32 | - | - | - |  | - | - | - | - | 680,928.08 | - |
| 10.5 承诺费支出 Commitment fee | - | 1,064,880.44 | 1,064,880.44 | - | - | - |  | - | - | - | - | 30,306.24 | - |
| 10.6 转贷手续费支出 Onlending charge | - | 301,240.85 | 301,240.85 | - | - | - |  | - | - | 92.49% | - | 139,973.08 | 674.13% |
| 合计 Total | 121,709,315.00 | 112,568,859.54 | 33,403,382.75 | 78,473,000.00 | 74,818,374.16 | - |  | 3,654,625.84 | 692,476.80 | 92.49% | 2,456,180.00 | 16,557,866.28 | 674.13% |

（四）贷款协定执行情况表

iv. Statement of Implementation of Loan Agreement

贷 款 协 定 执 行 情 况 表

STATEMENT OF IMPLEMENTATION OF LOAN AGREEMENT

本期截至2018年12月31日

(For the period ended December 31, 2018）

项目名称：中德财政合作四川森林可持续经营项目

Project Name: Sustainability of Natural Resources – Sustainable Forest Management in Sichuan Province (Sichuan Ⅱ)

编报单位：四川省林业和草原局                                                                         货币单位：欧元/人民币元

Prepared by: Forestry and Grassland Bureau of Sichuan Province                                                        Currency Unit: EUR/RMB Yuan

| 类 别Category | 核定贷款金额 Loan Amount | 本年度提款数 Current-period Withdrawals |  | 累计提款数 Cumulative Withdrawals |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 欧元 EUR | 欧元 EUR | 折合人民币 RMB | 欧元 EUR | 折合人民币 RMB |
| 1森林经营可持续 | 6,510,750.00 | 983,364.93 | 7,716,759.62 | 6,486,890.96 | 50,904,579.43 |
| Sustainable Forest Management |  |  |  |  |  |
| 2. SFM相关工程 | 2,505,550.00 | 599,313.19 | 4,702,990.40 | 2,494,876.06 | 19,578,040.91 |
| SFM related engineering works and equipment |  |  |  |  |  |
| 3.SFM设备 | 241,600.00 | 37,880.93 | 297,263.02 | 276,877.98 | 2,172,744.57 |
| SFM related engineering equipment |  |  |  |  |  |
| 4. 咨询服务 | 742,100.00 | 33,960.08 | 266,494.94 | 741,355.00 | 5,817,635.09 |
| Consulting Service |  |  |  |  |  |
| 总计 | 10,000,000.00 | 1,654,519.13 | 12,983,507.98 | 10,000,000.00 | 78,473,000.00 |
| Total |  |  |  |  |  |

（五）专用账户报表

v. Special Account Statement

专 用 账 户 报 表

SPECIAL ACCOUNT STATEMENT

本期截至2018年12月31日

(For the period ended December 31, 2018）

项目名称：中德财政合作四川森林可持续经营项目

Project Name: Sustainability of Natural Resources – Sustainable Forest Management in Sichuan Province (Sichuan Ⅱ)

贷款号：BMZ No.: 2007.66.386	            Loan No.	BMZ No.:2007.66.386

编报单位：四川省林业和草原局            Prepared by: Forestry and Grassland Bureau of Sichuan Province

开户银行名称：中信银行成都分行           Depository Bank: Chengdu Branch, China

CITIC Bank

账号：7411015183100000124               Account No. : 7411015183100000124

货币种类：欧元                          Currency: EUR

| 本期专用账户收支情况 Part A-Account Activity for the Current Period | 金 额 Amount |
| --- | --- |
| 期初余额 Beginning Balance | 0.33 |
| 增加： Add: |  |
| 本期德国复兴信贷开发银行回补总额 Total Amount Deposited this Period by KfW | 1,625,639.05 |
| 本期利息收入总额（存入专用账户部分） Total Interest Earned this Period if Deposited in Special Account | 0.01 |
| 本期不合格支出归还总额 Total Amount Refunded this Period to Cover Ineligible Expenditures | - |
| 减少： Deduct: |  |
| 本期支付总额 Total Amount Withdrawn this Period | 1,625,639.05 |
| 本期未包括在支付额中的服务费支出 Total Service Charges this Period if not Included in Above Amount Withdrawn | - |
| 期末余额 Ending Balance | 0.34 |

（后续To be continued）

| B部分：指定账户调节 Part B-Account Reconciliation |  | 金 额 Amount |
| --- | --- | --- |
| 1. KFW首次存款总额 Amount Advanced by Kfw |  | - |
| 减少： Deduct: |  |  |
| 2. KFW回收总额 Total Amount Recovered by Kfw |  | - |
| 3. 本期期末指定账户首次存款净额 Outstanding Amount Advanced to the Designated Account at the End of this Period |  | - |
| 4. 指定账户期末余额 Ending Balance of Designated Account |  | 0.34 |
| 增加： Add: |  |  |
| 5. 截至本期期末已申请报账但尚未回补金额 Amount Claimed but not yet Credited at the End of this Period |  | - |
| 申请书号 Application |  |  |
| 6. 截至本期期末已支付但尚未申请报账金额 Amount Withdrawn but not yet Claimed at the End of this Period |  | - |
| 7. 服务费累计支出（如未含在5和6栏中） Cumulative Service Charges (If not Included in Item 5 or 6) |  | - |
| 减少： Deduct: |  |  |
| 8. 利息收入（存入专用账户部分） Interest Earned (If Included in Special Account) |  | 0.34 |
| 9. 本期期末指定账户首次存款净额 Total Advance to the Designated Account Accounted for at the End of this Period |  | - |

（六）财务报表附注

财务报表附注

1.项目概况

中德财政合作四川森林可持续经营管理项目贷款号为BMZ No. 200766386。项目的目标是通过引进和推广“近自然林业”理念和方法，实施森林可持续经营活动，增加项目区森林的生态、经济和社会价值，实现项目区森林经营单位的可持续经营，起到森林可持续经营的示范作用。项目主要内容包括在宜宾市的高县、珙县、屏山县，遂宁市的船山区、安居区，眉山市的东坡区、彭山县，巴中市的平昌县，广安市的华蓥市等5个地级市的9个县（市、区）选择不同林分类型和不同森林经营单位实施可持续森林经营，森林经营相关的工程建设，森林可持续经营设备购置，培训，先进理念的引进、研究、推广，咨询服务等。项目《贷款协议》于2011年6月13日签订，2011年11月10日生效，预计2017年12月31日前关闭。项目计划总投资为人民币13,228.53万元，其中德国复兴信贷开发银行贷款总额为1,000万欧元，折合人民币8,200万元。

德国复兴信贷开发银行于2016年7月4日批准了省项目办调整后的《实施计划》。调整后的项目总投资为12,170.93万元，其中德方贷款1,000万欧元，折合人民币7,263.42万元。

2017年9月26日，经德国复兴信贷开发银行同意，将项目《贷款协议》第3.3条约定的提款截止时间延期至2019年6月30日。

截至2018年12月31日，除遂宁市船山区合同金额为人民币2,948,796元的5.142公里林道建设尚未完工外，其余项目已完成《实施计划》的任务量，并完成了《贷款协议》额度1,000万欧元的提取。

2.财务报表编制范围

本汇总报表编制范围包括四川省林业和草原局及9个项目县（市、区）项目财务报表以及5个市级项目财务报表。

3.主要会计政策

3.1本项目财务报表按照项目贷款协议中有关财务条款及原四川省林业厅《关于印发德国政府贷款四川森林可持续经营管理项目<财务管理指南>的通知》（川林站函〔2014〕16号）和原四川省林业厅2015年9月25日修订的项目《财务管理指南》（川林站函〔2015〕896号）的要求编制。

3.2会计核算年度采用公历年制，即公历每年1月1日至12月31日。

3.3本项目会计核算以“权责发生制”为记账原则，采用借贷复式记账法记账，以人民币为记账本位币。初始价值以历史成本为计量原则。项目建设期不结转收支。

3.4各子项目单位按照即时汇率（可持续森林经营费用贷款）或固定汇率（咨询费贷款），省项目办年末按照中国人民银行2018年12月31日汇率EURO:RMB=1:7.8473统一调整汇兑损益。

- 4.报表项目说明

- 4.1资金平衡表

4.1.1项目支出

2018年项目支出人民币16,557,866.28元，累计支出人民币112,568,859.54元。其中，项目建设支出（《支出表》第1-9项各类支出）累计支出人民币109,710,229.93元（含省项目办按年末汇率统一调整汇兑损益人民币2,820,341.94元）；其他项目支出（贷款利息、承诺费、转贷手续费和项目启动前的相关费用等）累计支出人民币2,858,629.61元。

4.1.2货币资金

2018年12月31日货币资金余额为人民币18,702,080.45元，比上年末减少人民币11,288,305.23元。

4.1.3应收款

2018年12月31日应收款余额为人民币2,808,858.73元，为县（市、区）项目办应收森林经营单位借款、到期债务及汇兑损失等。

4.1.4中方配套

2018年12月31日中方配套余额为人民币37,352,225.34元，为省、市、县和森林经营单位各级配套资金。

4.1.5项目借款

2018年12月31日项目借款余额为人民币60,016,150.40元，全部为德方贷款。其中，各子项目收到德国复兴信贷开发银行贷款74,818,374.16元，相应为10,000,000.00欧元，按照2018年12月31日中国人民银行公布的汇率中间价1欧元=7.8473元人民币折合人民币78,473,000.00元，省项目办根据财政部有关会计制度统一调整汇兑收益人民币3,654,625.84元；各子项目偿还德国复兴信贷开发银行贷款人民币17,622,565.70元，相应为2,352,000.00欧元，折合人民币18,456,849.60元，省项目办统一调整汇兑损失人民币-834,283.90元。

4.1.6应付款

2018年12月31日应付款余额为人民币23,111,847.43元，为县（市、区）项目办应付县林业局和森林经营单位垫付的项目支出。

4.1.7其他收入

2018年12月31日其他收入余额为人民币4,107,080.27元，其中，银行利息收入人民币104,610.20元，森林经营单位支付的贷款利息承诺费人民币1,557,718.55元，财政还贷款资金人民币2,444,751.52元。

4.1.8森林经营单位应偿还德方贷款

2018年12月31日森林经营单位应偿还德方贷款余额为人民币9,492,495.28元，为项目县根据与森林经营单位签订的最终转贷款合同已通知各森林经营单位到期累计应偿还的本金。

4.2资金来源表

资金来源分年计划按照各子项目单位实施计划填列，分年实际到位按照各项目单位实际到位配套资金、收到德方贷款债务金额和其他收入填列。

4.3支出表

4.3.1总预算

为德国复兴信贷开发银行2016年7月4日批准的项目调整的实施计划各项费用类别的金额。

4.3.2咨询费

截至2018年12月31日，咨询费累计支出人民6,097,756.52元，为项目以贷款支付德国DFS咨询公司的咨询费累计741,355.00欧元按实施计划汇率1欧元=8.2元人民币折算人民币6,079,111.02元加上遂宁市安居区和船山区因工期延后支付的国际监测专家咨询费18,645.50元。

4.4贷款协定执行情况表

反映欧元债务使用情况，按照2018年12月31日中国人民银行公布的汇率1欧元=7.8473元人民币折算。本年提款1,654,519.13欧元，为第六次和第七次提款报账提取贷款和德国复兴信贷开发银行支付给DFS咨询公司的咨询费；累计提款10,000,000.00欧元。

4.5专用账户报表

本项目专用账户设在中信银行成都分行，账号为7411015183100000124，币种为欧元。本期收到两次提款报账贷款资金1,625,639.05欧元，结汇12,643,563.37元，全部转到项目人民币专户，第六次提款报账已经转拨项目县（区），第七次提款报账在12月26日结汇，未能在年底前转拨高县和船山区。本年利息收入0.01欧元，加上年利息余额0.33欧元，专用账户期末余额0.34欧元。

5.其他需要说明的情况

资金平衡表中“德方贷款—收到贷款”期末数与期初数之差与贷款协定执行情况表人民币本期提款数不一致是由于汇兑损益造成的。

三、审计发现的问题及建议

审计发现的问题及建议

除对财务报表进行审计并发表审计意见外，审计中我们还关注了项目执行过程中相关单位对国家法规和项目贷款协定的遵守情况、内部控制和项目管理情况、项目绩效及上年度审计建议整改落实情况。我们发现存在如下问题：

- 违反国家法规或贷款协定的问题

1.个别子项目未按照招标文件和中标人的投标文件订立合同。

2017年9月30日，遂宁市安居区子项目承贷主体遂宁市柔刚投资有限责任公司（以下简称遂宁柔刚公司）与青海省宏星建设工程有限公司（以下简称青海宏星公司）签订林区道路建设施工合同，合同金额人民币3,354,770.00元。合同部分实质性内容未按照招标文件和中标人的投标文件签订，删除或变更了文件中部分内容，如：删除了业主在施工单位出现擅自更换项目经理、项目技术负责人和其他主要人员等违约行为以及因为施工单位原因逾期竣工，应对施工单位进行处罚及处罚金额的条款；将合同执行期间劳务、材料价格不能调整变更为可以按照信息价进行调整。

上述做法违反了《中华人民共和国招标投标法》第四十六条“招标人和中标人应当……按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”的规定。建议你局督促遂宁市安居区自然资源和规划局（原遂宁市安居区林业局）和遂宁柔刚公司进行纠正，今后应严格按规定签订合同，不得擅自更改实质性内容。你局已接受审计建议。

- 个别子项目违反合同约定提前支付工程进度款人民币589,753.80元。

2018年3月，遂宁市船山区子项目承贷主体遂宁市瑞丰现代农业投资有限公司（以下简称瑞丰公司）与四川浩天建筑工程有限公司（以下简称浩天公司）签订林区道路建设施工合同，合同金额人民币2,948,796.00元。2018年9月，浩天公司以“已完成工程量1,474,398.00元，达到合同工程价款的50%，已达到付款条件”为由，申请拨付进度款人民币589,753.80元。遂宁市船山区林业局未提出异议，于2018年末全额支付。

审计发现，截至2018年9月，浩天公司实际完成工程量人民币953,600.00元，未达到合同约定的付款条件。

上述做法违反了财政部、原建设部印发的《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）第十一条“工程价款结算应按合同约定办理……”和双方签订的合同专用条款13条“工程量完成百分之五十时，拨付至合同价款的20%……”的规定。建议你局督促遂宁市船山区自然资源和规划局（原遂宁市船山区林业局）和瑞丰公司规范管理，严格按照合同支付工程进度款，今后不得发生类似问题。你局已接受审计建议。

3.个别子项目虚报冒领贷款，列支不合格支出人民币670,155.51元。

2018年，遂宁市安居区林业局列支与本项目无关的森林抚育项目支出人民币670,155.51元，该不合格支出以第6号费用报表向德国复兴信贷开发银行提款报账。

上述做法违反了《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》（2016年财政部第85号令）第十二条第（三）项“项目实施单位履行下列职责：（三）……安全、规范、有效地使用资金”和《贷款协定》有关贷款用途“借款人应确保项目执行机构只能将此贷款用于四川省的可持续森林经营项目”的规定以及原四川省林业厅《关于印发德国政府贷款四川森林可持续经营管理项目<财务管理指南>的通知》（川林站函〔2014〕16号）“第五章  提款报账 一、提款报账的职责1、市（县、区）项目办森林经营单位实际发生的合格费用……”的规定。建议你局督促遂宁市安居区自然资源和规划局上缴虚报冒领的资金并调整有关账目。截至2019年8月13日，遂宁市安居区自然资源和规划局已向遂宁市安居区财政局申请上缴上述资金。

- 4.个别子项目擅自出借贷款购置的车辆。

2016年6月，遂宁市安居区林业局未经遂宁市安居区财政局批准，擅自将本项目购买的汽车1辆提供给施工单位遂宁市林煊农业有限公司（以下简称林煊公司）无偿使用。本次审计指出该问题后，林煊公司于2019年2月28日归还车辆，并于3月6日向遂宁市安居区国有资产管理局缴纳了16,500.00元作为2016年6月至2019年3月的租金。

上述做法违反了《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》（2016年财政部85号令） 第三十四条“……贷款形成国有资产的，其产权管理、核算、评估、处置、收益分配、统计、报告等工作应当按照有关规定进行……”和《行政单位国有资产管理暂行办法》（2006年财政部35号令 ）第二十四条“行政单位拟将占有、使用的国有资产对外出租、出借的，必须事先上报同级财政部门审核批准。未经批准，不得对外出租、出借……”的规定。建议你局督促遂宁市安居区自然资源和规划局加强资产管理，今后不得发生类似问题。你局已接受审计建议。

- 5.个别子项目少计“项目支出”人民币5,143,885.01元。

2018年，遂宁市船山区林业局未按规定将已发生的森林可持续经营费用人民币5,143,885.01元纳入当年“项目支出”核算，导致“项目支出”少计人民币5,143,885.01元。审计指出该问题后，遂宁市船山区林业局已调整相应会计账目和财务报表。

- 6.个别子项目虚列配套资金人民币1,147,934.87元。

2018年，遂宁市安居区林业局虚列配套资金人民币1,147,934.87元。其中，虚列实际尚未到位的柏木纯林经营、竹林垦复、森林经营相关工程的配套资金人民币940,463.99元；虚列不属于本项目的森林抚育项目配套资金人民币207,470.88元。

审计指出该问题后，遂宁市安居区林业局已调整财务报表。

上述5和6问题违反了《中华人民共和国会计法》第九条“各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算”的规定。建议你局督促遂宁市安居区自然资源和规划局按照相关规定调整会计账目，并督促上述单位今后严格按照相关规定进行会计核算。你局已接受审计建议。

- （二）项目管理方面存在的问题

- 1.部分子项目未严格履行基本建设程序，建设项目可能存在质量安全隐患。

- 遂宁市船山区林业局、安居区林业局实施的林区道路建设工程项目未编制水土保持方案并报批，未按规定办理质量监督手续，未办理施工许可，未进行地质工程勘察；船山区林业局在林区道路建设工程施工图设计文件未经审查批准的情况下，就将该工程发包施工。截至2019年2月28日，上述工程主体已完工，由于未严格履行基本建设程序，建设项目可能存在质量安全隐患。

- 上述做法违反了《中华人民共和国水土保持法》第二十五条“在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施……”、《建设工程质量管理条例》第十三条“建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续……”、《公路建设监督管理办法》（2006年交通部第6号令）第十二条“公路建设项目法人应当依法选择勘察、设计、施工、咨询、监理单位，……办理施工许可……”和《四川省建设工程勘察设计管理条例》第二十三条“建设单位应按工程规模及审批权限将施工图设计文件报县级以上建设行政主管部门或交通、水利等有关部门对其涉及公共利益、公众安全及工程建设强制性标准的内容进行审查……施工图设计文件未经审查批准的，不得使用，并不得颁发施工许可证……”的规定。建议你局督促遂宁市船山区、安居区自然资源和规划局进行规范，今后严格按照基本建设程序开展工程建设，确保工程质量，不得发生类似问题。你局已接受审计建议。

2.个别子项目违规签订转贷合同。

2018年9月5日，宜宾市高县林业局与不具备森林经营单位条件的高县可久镇人民政府（以下简称可久镇政府）签订《德国政府贷款四川林业可持续经营管理项目最终承贷款贷款合同》（以下简称最终承贷合同），合同贷款金额人民币685,322.00元。截至2019年3月8日，贷款资金仍存留于宜宾市高县林业局项目账上。

上述做法违反了四川省林业厅、四川省发展和改革委员会、四川省财政厅印发的《德国政府贷款四川林业可持续经营管理项目管理办法》（川林发〔2012〕40号）第六条“森林经营单位指具体实施德贷项目的业主，包括国有林场、集体林场、营林大户、农村经合组织等实体组织及个体林农。县项目办选择森林经营单位，应按照自愿参与、拥有林地承包经营权和林木所有权以及具备近自然林业经营条件和还款能力的原则确定……”和第十七条“……县林业局……与森林经营单位（最终贷款人）签订德贷项目贷款合同”的规定。建议你局督促高县自然资源和规划局（原高县林业局）按照相关法律法规妥善处理与可久镇政府签订的最终承贷合同，确保资金安全。2019年7月26日，宜宾市高县自然资源和规划局与可久镇政府签署协议，解除上述最终承贷合同。

- 3.个别子项目未按合同约定收取履约担保金人民币147,438.45元。

2018年3月29日，瑞丰公司与浩天公司签订林道建设工程施工合同，合同约定承包人在签订合同后5日内向发包人缴纳履约担保金人民币147,438.45元。截至2019年2月18日，林道建设工程尚未完工，瑞丰公司未按合同约定收取履约担保金人民币147,438.45元。

- 上述做法违反了瑞丰公司与浩天公司签订的《建设工程施工合同》专用条款3.2“承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人在签订合同后5日内通过基本账户以银行转账的方式缴纳到招标人账户，履约担保为正常履约担保+额外履约担保。正常履约担保为中标价的5%，收取形式：现金”的规定。建议你局督促遂宁市船山区自然资源和规划局、瑞丰公司严格执行合同约定，今后不得发生类似问题。截至2019年8月13日，浩天公司已向瑞丰公司缴纳履约担保金人民币147,438.45元。

- 项目绩效方面存在的问题

项目进度滞后。

项目原预计关账日期为2017年12月31日，由于森林经营理念、项目技术要求和传统理念、做法差异较大；参与项目实施的小农户积极性不高；投入产出倒挂；还贷资金缺乏等原因，2016年才正式实施，项目进展一直滞后。经中期调整关账日延期至2019年6月30日。截至2018年底，项目共支出112,568.89万元，为项目计划总支出的92.49%（含贷款息费支出等其他支出），除遂宁市船山区5.142公里林道建设尚未完工外，基本完成了外业任务量。上述林道已于2019年5月验收合格。

（四）上一年度审计发现问题未整改情况

审计发现，上一年度审计报告中披露的8个问题，眉山市东坡区子项目未采取有效措施收回借款本金问题未得到整改。建议你局认真制定并落实措施，进一步对上述问题进行整改。你局已接受审计建议。