# 世界银行贷款川渝合作(广安)示范区基础设施建设项目审计结果

一、审计师意见

审计师意见

世行贷款广安项目领导小组办公室：

我们审计了世界银行贷款川渝合作(广安)示范区基础设施建设项目2020年12月31日的资金平衡表及截至该日同年度的项目进度表、贷款协定执行情况表和指定账户报表等特定目的财务报表及财务报表附注（第3页至第13页）。

（一）项目执行单位及四川省财政厅对财务报表的责任

编制上述财务报表中的资金平衡表、项目进度表及贷款协定执行情况表是你办的责任，编制指定账户报表是四川省财政厅的责任，这种责任包括：

1.按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制项目财务报表，并使其实现公允反映；

2.设计、执行和维护必要的内部控制，以使项目财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

（二）审计责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国国家审计准则和国际审计准则的规定执行了审计工作，上述准则要求我们遵守审计职业要求，计划和执行审计工作以对项目财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

为获取有关财务报表金额和披露信息的有关证据，我们实施了必要的审计程序。我们运用职业判断选择审计程序，这些程序包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，为了设计恰当的审计程序，我们考虑了与财务报表相关的内部控制，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价所选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是适当的、充分的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，第一段所列财务报表在所有重大方面按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制，公允反映了世界银行贷款川渝合作(广安)示范区基础设施建设项目2020年12月31日的财务状况及截至该日同年度的财务收支、项目执行和指定账户收支情况。

（四）其他事项

我们审查了本期内由四川省财政厅报送给世界银行的第010号提款申请书及所附资料。我们认为，这些资料均符合贷款协定的要求，可以作为申请提款的依据。

本审计师意见之后，共同构成审计报告的还有两项内容：财务报表及财务报表附注和审计发现的问题及建议。

四川省审计厅

2021年5月24日

地址：四川省成都市永兴巷15号

邮政编码：610012

电话：86522202

传真：86522039

二、财务报表及财务报表附注

# Ⅱ. Financial Statements and Notes to the Financial Statements

## （一）资金平衡表

i. Balance Sheet

资 金 平 衡 表

BALANCE SHEET

2020年12月31日

(As of December 31, 2020)

项目名称：世界银行贷款川渝合作(广安)示范区基础设施建设项目

Project Name: Sichuan-Chongqing Cooperation (Guang'an) Demonstration Area Infrastructure Construction Project

Financed by the World Bank

编报单位：世行贷款广安项目领导小组办公室                                货币单位：人民币元

Prepared by: Guang’an Project Management Office                                   Currency Unit: RMB Yuan

| 资 金 占 用 Application of Fund | 行次Line No. | 期初数 Beginning Balance | 期末数 Ending Balance | 资 金 来 源 Sources of Fund | 行次Line No. | 期初数 Beginning Balance | 期末数 Ending Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目支出合计 Total Project Expenditures | 1 | 402,486,216.17 | 461,858,806.98 | 一、项目拨款合计 Total Project Appropriation Funds | 28 | 175,537,692.26 | 192,008,873.70 |
| 1. 交付使用资产 Fixed Assets Transferred | 2 | - | - | 二、项目资本与项目资本公积 Project Capital and Capital Surplus | 29 | - | - |
| 2. 待核销项目支出 Construction Expenditures to be Disposed | 3 | - | - | 其中:捐赠款 Including: Grants | 30 | - | - |
| 3. 转出投资 Investments Transferred-out | 4 | - | - | 三、项目借款合计 Total Project Loan | 31 | 251,627,278.17 | 290,267,934.42 |
| 4. 在建工程 Construction in Progress | 5 | 402,486,216.17 | 461,858,806.98 | 1. 项目投资借款 Total Project Investment Loan | 32 | 251,627,278.17 | 290,267,934.42 |
| 二、应收生产单位投资借款 Investment Loan Receivable | 6 | - | - | (1) 国外借款 Foreign Loan | 33 | 251,627,278.17 | 290,267,934.42 |
| 其中:应收生产单位世行贷款 Including: World Bank Investment Loan Receivable | 7 | - | - | 其中:国际开发协会 Including: IDA | 34 | - | - |
| 三、拨付所属投资借款 Appropriation of Investment Loan | 8 | - | - | 国际复兴开发银行 IBRD | 35 | 251,627,278.17 | 290,267,934.42 |
| 其中:拨付世行贷款 Including :Appropriation of World Bank Investment Loan | 9 | - | - | 技术合作信贷 Technical Cooperation | 36 | - | - |
| 四、器材 Equipment | 10 | - | - | 联合融资 Co- Financing | 37 | - | - |
| 其中:待处理器材损失 Including: Equipment Losses in Suspense | 11 | - | - | (2) 国内借款 Domestic Loan | 38 | - | - |
| 五、货币资金合计 Total Cash and Bank | 12 | 49,757,547.84 | 33,911,667.37 | 2. 其他借款 Other Loan | 39 | - | - |
| 1. 银行存款 Cash in Bank | 13 | 49,757,547.84 | 33,911,667.37 | 四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan | 40 | - | - |
| 其中:专用账户存款 Including: Special Account | 14 | 45,099,801.94 | 29,932,627.78 | 其中:拨入世行贷款 Including: World Bank Loan | 41 | - | - |
| 2. 现金 Cash on Hand | 15 | - | - | 五、企业债券资金 Bond Fund | 42 | - | - |

后续（To be continued）

| 六、预付及应收款合计 Total Prepaid and Receivable | 16 | 17,709,842.62 | 28,059,076.80 | 六、待冲项目支出 Construction Expenditures to be Offset | 43 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中:应收世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Receivable | 17 | - | - | 七、应付款合计 Total Payables | 44 | 42,754,041.85 | 41,512,068.83 |
| 应收世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Receivable | 18 | - | - | 其中:应付世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Payables | 45 | - | - |
| 应收世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service- Fee Receivable | 19 | - | - | 应付世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Payables | 46 | - | - |
| 七、有价证券 Marketable Securities | 20 | - | - | 应付世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service Fee Payables | 47 | - | - |
| 八、固定资产合计 Total Fixed Assets | 21 | - | - | 八、未交款合计 Total Other Payables | 48 | - | - |
| 固定资产原价 Fixed Assets, Cost | 22 | - | - | 九、上级拨入资金 Appropriation of Fund | 49 | - | - |
| 减:累计折旧 Less: Accumulated Depreciation | 23 | - | - | 十、留成收入 Retained Earnings | 50 | 34,594.35 | 40,674.20 |
| 固定资产净值 Fixed Assets, Net | 24 | - | - |  |  |  |  |
| 固定资产清理 Fixed Assets Pending Disposal | 25 | - | - |  |  |  |  |
| 待处理固定资产损失 Fixed Assets Losses in Suspense | 26 | - | - |  |  |  |  |
| 资金占用合计 Total Application of Fund | 27 | 469,953,606.63 | 523,829,551.15 | 资金来源合计 Total Sources of Fund | 51 | 469,953,606.63 | 523,829,551.15 |

## （二）项目进度表

## ii. Summary of Sources and Uses of Funds by Project Component

项 目 进 度 表（一）

SUMMARY OF SOURCES AND USES OF FUNDS

BY PROJECT COMPONENT Ⅰ

本期截至2020年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

项目名称：世界银行贷款川渝合作(广安)示范区基础设施建设项目

Project Name: Sichuan-Chongqing Cooperation (Guang'an) Demonstration Area Infrastructure Construction Project

Financed by the World Bank

编报单位：世行贷款广安项目领导小组办公室                           货币单位：人民币元

Prepared by: Guang’an Project Management Office                            Currency Unit: RMB Yuan

|  | 本期 Current Period | 累计 Cumulative |
| --- | --- | --- |
|  | 本期计划额 Current Period Budget | 本期发生额 Current Period Actual | 本期完成比 Current Period % Completed | 项目总计划额 Life of PAD | 累计完成额 Cumulative Actual | 累计完成比 Cumulative % Completed |
| 资金来源合计 Total Sources of Funds | 480,251,820.46 | 55,111,837.69 | 11.48% | 1,213,118,500.00 | 482,276,808.12 | 39.76% |
| 一、 国际金融组织贷款 International Financing | 399,397,356.34 | 38,640,656.25 | 9.67% | 615,000,000.00 | 290,267,934.42 | 47.20% |
| 1. 国际复兴开发银行 IBRD | 399,397,356.34 | 38,640,656.25 | 9.67% | 615,000,000.00 | 290,267,934.42 | 47.20% |
| 二、配套资金 Counterpart Financing | 80,854,464.12 | 16,471,181.44 | 20.37% | 598,118,500.00 | 192,008,873.70 | 32.10% |
| 1、有偿配套 Domestic loan | - | - | - | - | - | - |
| 2、无偿配套 Appropriation Funds | 80,854,464.12 | 16,471,181.44 | 20.37% | 598,118,500.00 | 192,008,873.70 | 32.10% |
| 3、项目资本金 Project Capital | - | - | - | - | - | - |
| 资金运用合计（按项目内容） Total Application of Funds (by Project Component) | 480,251,820.46 | 59,372,590.81 | 12.36% | 1,213,118,500.00 | 461,858,806.98 | 38.07% |
| 1、 技术援助 Technical Assistance | 2,113,800.00 | 0.00 | 0.00% | 3,820,000.00 | 242,000.00 | 6.34% |
| 2、 邻水县基础设施建设 Urban Infrastructure Investment for Linshui County | 343,325,000.00 | 43,196,280.75 | 12.58% | 712,751,000.00 | 302,009,446.22 | 42.37% |
| 3、 前锋区基础设施建设 Urban Infrastructure Investment for Qianfeng District | 127,813,420.60 | 14,641,361.06 | 11.46% | 473,283,200.00 | 150,922,663.36 | 31.89% |
| 4、项目管理和能力建设 Project Management & Capacity Building | 6,999,599.86 | 1,534,949.00 | 21.93% | 23,264,300.00 | 8,684,697.40 | 37.33% |
| 差异 Difference | - | -4,260,753.12 | - | - | 20,418,001.34 | - |
| 1. 应收款变化 Change in Receivables | - | 10,349,234.18 | - | - | 28,059,076.80 | - |
| 2. 应付款变化 Change in Payables | - | 1,241,973.02 | - | - | -41,512,068.63 | - |
| 3. 货币资金变化 Change in Cash and Bank | - | -15,845,880.47 | - | - | 33,911,667.37 | - |
| 4. 其它 Other | - | -6,079.85 | - | - | -40,674.20 | - |

项 目 进 度 表（二）

SUMMARY OF SOURCES AND USES OF FUNDS

BY PROJECT COMPONENT Ⅱ

本期截至2020年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

项目名称：世界银行贷款川渝合作(广安)示范区基础设施建设项目

Project Name: Sichuan-Chongqing Cooperation (Guang'an) Demonstration Area Infrastructure Construction Project Financed by the World Bank

编报单位：世行贷款广安项目领导小组办公室                                                                   货币单位：人民币元

Prepared by: Guang’an Project Management Office                                                                                 Currency Unit: RMB Yuan

| 项目内容 Project Component | 项目支出 Project Expenditure |
| --- | --- |
|  | 累计支出 Cumulative Amount | 已交付资产 Assets Transferred | 在建工程 Work in Progress | 待核销项目支出Construction Expenditures to be Disposed | 转出投资Investments Transferred-out |
|  |  | 固定资产 Fixed Asset | 流动资产 Current Asset | 无形资产 Intangible Asset | 递延资产 Deferred Asset |  |  |  |
| 1、技术援助 Technical Assistance | 242,000.00 | - | - | - | - | 242,000.00 | - | - |
| 2、邻水县基础设施建设 Urban Infrastructure Investment for Linshui County | 302,009,446.22 | - | - | - | - | 302,009,446.22 | - | - |
| 3、前锋区基础设施建设 Urban Infrastructure Investment for Qianfeng District | 150,922,663.36 | - | - | - | - | 150,922,663.36 | - | - |
| 4、项目管理和能力建设 Project Management & Capacity Building | 8,684,697.40 | - | - | - | - | 8,684,697.40 | - | - |
| 合计 Total | 461,858,806.98 | - | - | - | - | 461,858,806.98 | - | - |

## （三）贷款协定执行情况表

## iii. Statement of Implementation of Loan Agreement

贷 款 协 定 执 行 情 况 表

STATEMENT OF IMPLEMENTATION OF LOAN AGREEMENT

本期截至2020年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

项目名称：世界银行贷款川渝合作(广安)示范区基础设施建设项目

Project Name: Sichuan-Chongqing Cooperation (Guang'an) Demonstration Area Infrastructure Construction Project Financed by the World Bank

编报单位：世行贷款广安项目领导小组办公室                                                        货币单位：美元/人民币元

Prepared by: Guang’an Project Management Office                                                      Currency Unit: USD/ RMB Yuan

| 类 别 Category | 核定贷款金额 Loan Amount 美元 USD | 本年度提款数 Current-period Withdrawals | 累计提款数 Cumulative Withdrawals |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 美元 USD | 折合人民币 RMB | 美元 USD | 折合人民币 RMB |
| 1. 货物、咨询服务与培训 Goods, Consults' Service & Training | 4,866,800.00 | 1,634,801.52 | 10,666,916.44 | 3,863,525.63 | 25,209,118.38 |
| (a) 邻水县子项目 Linshui County Component | 3,963,100.00 | 1,592,571.19 | 10,391,367.76 | 3,324,622.65 | 21,692,830.33 |
| (b) 前锋区子项目 Qianfeng District Component | 903,700.00 | 42,230.33 | 275,548.68 | 538,902.98 | 3,516,288.05 |
| 2.工程Civil Works | 91,679,800.00 | 6,159,949.07 | 40,193,051.68 | 27,169,263.31 | 177,276,726.18 |
| (a) 邻水县子项目 Linshui County Component | 54,291,100.00 | 2,797,416.10 | 18,252,860.31 | 12,047,806.53 | 78,610,732.83 |
| (b) 前锋区子项目 Qianfeng District Component | 11,666,500.00 | 1,465,191.07 | 9,560,225.21 | 5,154,561.49 | 33,632,998.27 |
| (c) 前锋区子项目 Qianfeng District Component(QF-1/QF-3/QF-4) | 25,722,200.00 | 1,897,341.90 | 12,379,966.16 | 9,966,895.29 | 65,032,995.08 |
| 3.先征费 Front-end Fee | 250,000.00 | - | - | 250,000.00 | 1,631,225.00 |
| 4.贷款利息及其他费用 Interest and other charges | 3,203,400.00 | 622,048.43 | 4,058,803.80 | 3,203,400.00 | 20,901,864.66 |
| 5.指定账户 Designated Account | - | - | - | 10,000,000.03 | 65,249,000.20 |
| 总 计 Total | 100,000,000.00 | 8,416,799.02 | 54,918,771.92 | 44,486,188.97 | 290,267,934.42 |

注：美元与人民币兑比率为1美元=6.5249元人民币（Exchange Rate:USD1=RMB6.5249yuan）

## （四）指定账户报表

## iv. Designated Account Statement

指 定 账 户 报 表

DESIGNATED ACCOUNT STATEMENT

本期截至2020年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

项目名称：世界银行贷款川渝合作(广安)示范区     开户银行名称：四川省建设银行锦城支行

基础设施建设项目

Project Name: Sichuan-Chongqing Cooperation      Depository Bank: Jingcheng Branch,

(Guang’an) Demonstration Area                     Construction Bank of

Infrastructure Construction Project                    Sichuan

Financed by the World Bank

账号：51050189083609588666                     贷款号：8472-CN

Account No.:51050189083609588666                 Loan:No.:8472-CN

编报单位：四川省财政厅                                 货币种类：美元

Prepared by: The Finance Department of Sichuan Province     Currency: USD

| A部分：本期指定账户收支情况 Part A-Account Activity for the Current Period | 金 额 Amount |
| --- | --- |
| 期初余额 Beginning Balance | 6,464,809.20 |
| 增加： Add: | 8,884,977.21 |
| 本期世行回补总额 Total Amount Deposited this Period by World Bank | 8,883,692.43 |
| 本期利息收入总额（存入指定账户部分） Total Interest Earned this Period if Deposited in Designated Account | 1,284.78 |
| 本期不合格支出归还总额 Total Amount Refunded this Period to Cover Ineligible Expenditures | - |
| 减少： Deduct: | 10,762,340.20 |
| 本期支付总额 Total Amount Withdrawn this Period | 10,762,330.20 |
| 本期未包括在支付额中的服务费支出 Total Service Charges this Period if not Included in Above Amount Withdrawn | 10.00 |
| 期末余额 Ending Balance | 4,587,446.21 |

（后续To be continued）

| B部分：指定账户调节 Part B-Account Reconciliation | 金 额 Amount |
| --- | --- |
| 1. 世行首次存款总额 Amount Advanced by World Bank | 10,000,000.00 |
| 减少： Deduct: | - |
| 2. 世界银行回收总额 Total Amount Recovered by World Bank | - |
| 3. 本期期末指定账户首次存款净额 Outstanding Amount Advanced to the Designated Account at the End of this Period | 10,000,000.00 |
| 4. 指定账户期末余额 Ending Balance of Designated Account | 4,587,446.21 |
| 增加： Add: | 5,418,887.51 |
| 5. 截至本期期末已申请报账但尚未回补金额 Amount Claimed but not yet Credited at the End of this Period | - |
| 申请书号 Application No. | 金 额 Amoun |
| 6. 截至本期期末已支付但尚未申请报账金额 Amount Withdrawn but not yet Claimed at the End of this Period | 5,418,787.51 |
| 7. 服务费累计支出（如未含在5和6栏中） Cumulative Service Charges (If not Included in Item 5 or 6) | 100.00 |
| 减少： Deduct: | 6,333.69 |
| 8. 利息收入（存入指定账户部分） Interest Earned (If Included in Designated Account) | 6,333.69 |
| 9. 本期期末指定账户首次存款净额 Total Advance to the Designated Account Accounted for at the End of this Period | 10,000,000.03 |

（五）财务报表附注

财务报表附注

1.项目概况

世界银行贷款川渝合作（广安）示范区基础设施建设项目贷款号为8472-CN，旨在通过该项目的实施改善邻水县和前锋区基础设施状况，促进投资，更好地明确邻水县和前锋区在重庆都市连绵区的增长前景，提升其宜居、就业和宜商的城市魅力；建设内容主要包括新建道路管网、景观改造、污水处理厂等基础设施，以及邻水县公共实训中心技术援助等“软件”内容；项目估算总投资约为人民币12亿元，其中，利用世界银行贷款1亿美元（邻水县和前锋区子项目分别为6000万美元和4000万美元），其余为国内配套资金支持；项目建设实施期为72个月，即从2015年9月至2021年9月；项目的关账日期为2021年9月30日。本项目包括土建工程、货物采购、咨询服务3大类共22个合同包，其中土建工程合同11个、货物采购合同3个、咨询服务合同8个。

截至2020年12月31日，世界银行贷款川渝合作（广安）示范区基础设施建设项目已全部完成22个合同包的采购。其中：前锋区截污干管工程（QF-1）、前锋区景观改造工程(QF-3)等2个项目已竣工验收；邻水县公共实训中心财经商贸类设备购买（LS-5）已完成采购。邻水县公共实训中心机械电子类设备购买（LS-4）、邻水县公共实训中心汽车维修类设备购买（LS-6），设备已全部到位。前锋区工业大道土建工程（QF-2)，前锋区滨河南路土建工程（QF-4a）等17个土建工程和咨询服务合同目前正在推进过程中。

2.财务报表编制范围

本财务报表的编制范围包括世行贷款广安项目领导小组办公室

（以下简称“广安市世行办”）、前锋区和邻水县子项目财务报表及四川省财政厅指定账户报表。

3.主要会计政策

3.1本项目财务报表按照财政部《世界银行贷款项目会计核算办法》（财际字〔2000〕13号）的要求编制。

3.2会计核算年度采用公历年制，即公历每年1月1日至12月31日。

3.3本项目会计核算以 “权责发生制”作为记账原则，采用借贷复式记账法记账，以人民币为记账本位币。

3.4按照中国人民银行2020年12月31日汇率，即USD1=人民币6.5249元计算。

4.报表科目说明

4.1项目支出

2020年12月31日项目累计支出人民币461,858,806.98元，其中：前锋区子项目人民币150,922,663.36元；邻水县子项目人民币302,009,446.22元；广安市世行办人民币8,926,697.40元。

4.2货币资金

2020年12月31日货币资金余额为人民币3,391,167.37元，其中：专用账户存款 4,587,446.21美元，折合人民币29,932,627.78元。

4.3世行贷款

2020年12月31日，累计使用世界银行贷款44,486,188.97美元，折合人民币290,267,934.42元，为贷款总额的44.49%。其中专用账户累计向世界银行提取贷款41,032,788.97美元，折合人民币267,734,844.76元，先征费250,000.00美元，折合人民币1,631,225.00元，利息及承诺费3,203,400.00美元，折合人民币20,901,864.66元。

4.4预付款及应收款

2020年12月31日预付及应收款余额为人民币28,059,076.80元，其中：前锋区子项目人民币5,155,406.04元，邻水县子项目人民币22,903,670.76元。

4.5应付款

2020年12月31日应付款余额为人民币41,511,429.63元，其中：前锋区子项目人民币8,420,404.89元，邻水县子项目人民币32,972,524.74元，广安市世行办人民币118,500.00元。

4.6留成收入

2020年12月31日留成收入为人民币40,674.20元，主要是利息收入。

4.7配套资金

本年配套资金计划数为人民币80,854,464.12元，实际到位人民币16,471,181.44元，完成计划数的20.37%。截至本年末，配套资金累计到位人民币192,008,873.70元，完成项目总计划32.1%，全部为无偿配套。

5.指定账户使用情况

本项目指定账户由四川省财政厅管理，设在四川省建设银行锦城支行，账号为 51050189083609588666，币种为美元。指定账户首次存款10,000,000.00美元，2020年年初余额为6,464,809.20美元，本年度回补8,883,692.43美元，利息收入1,284.78美元；本年度支付10,762,330.20美元，手续费支出10.00美元，期末余额4,587,446.21美元。

三、审计发现的问题及建议

审计发现的问题及建议

除对财务报表进行审计并发表审计意见外，审计中我们还关注了项目执行过程中相关单位国家法规和项目贷款协定遵守情况、内部控制和项目管理情况、项目绩效及上年度审计建议整改落实情况。我们发现存在如下问题：

（一）违反国家法规或贷款协定的问题

审核把关不严，个别子项目施工单位不按设计施工，多计工程价款人民币2,336,950.65元。

抽查发现，2016年9月，广安鑫鸿投资控股有限公司（以下简称“广安鑫鸿公司”）组织实施的前锋区芦溪河景观改造工程，施工单位中建华夏建设集团股份有限公司在新增驳岸变更工程施工中，通过虚增河床开挖与换填、连砂石回填、C25砼垫层工程量的方式，多计工程价款人民币2,336,950.65元。其中：施工单位报送连砂石回填工程量为28,187.33m3，换填深度为5m，经开挖现场核实，实际连砂石回填完成工程量只有484.79m3，平均换填深度仅为0.17m，多计工程价款人民币2,077,690.65元。广安鑫鸿公司、哈莫尼集团公司与四川省城市建设工程监理有限公司联合体（以下简称“哈莫尼与四川城建监理联合体”）相关人员未认真履行职责，对施工单位报送的工程计量计价资料审核把关不严，均对上述河床换填虚报的工程量进行签字确认。

截至2021年1月28日，该工程竣工结算已送审，上述变更工程已支付工程款人民币1,302,774.00元，造成资金损失,其中：世行贷款人民币1,146,441.12元，地方配套资金人民币156,332.88元。

以上行为违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料”、《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)第3.2.3条“专业监理工程师应履行下列职责......进行工程计量，参与工程变更的审查和处理......”、第3.2.4条“监理员应履行下列职责......进行见证取样，复核工程量有关数据……”和《财政部关于印发国际金融组织和外国政府贷款赠款项目财务管理办法的通知》（财国合〔2017〕28号）第七条“项目实施单位履行下列职责：……（五）按照贷款方或赠款方及国内相关规定，办理贷款赠款资金提款报账，合理合规使用项目资金”的规定。

建议你办督促广安鑫鸿公司整改，及时清理追回并上缴多支付的工程款，据实办理结算，并对相关责任人进行问责，追究监理单位违约责任，杜绝此类问题再次发生。你办已接受审计建议。

（二）项目管理方面存在的问题

1.监管不力，未发现总监理工程师超出规定标准任多个项目总监。

抽查发现，监理单位哈莫尼与四川城建监理联合体派驻人员余某违规同时担任邻水县经开区道路与地下雨污管网综合整治工程等5个项目的总监理工程师，陈某违规同时担任前锋区谢家湾公园工程等4个项目的总监理工程师。

以上行为违反了《四川省住房和城乡建设厅关于进一步做好取消四川省监理工程师等职业资格后续工作的通知》（川建质安发〔2017〕313号）第一条“总监理工程师只能同时担任不超过三项非异地工程项目总监，且须经建设单位书面同意并配备总监代表方可”的规定。

建议你办督促邻水县远丰工业发展有限责任公司（以下简称“邻水远丰公司”）、广安鑫鸿公司整改，督促监理单位按照规定配备总监代表，杜绝此类情况再次发生。你办已接受审计建议。

2.业主单位未督促施工单位按合同约定购买保险。

抽查发现，前锋区、邻水县实施的前锋区谢家湾公园工程等4个中期调整项目已开工，业主单位广安鑫鸿公司、邻水远丰公司未督促成都建工集团有限公司、诚邦生态环境股份有限公司等4家施工单位以业主和承包商名义为相关人员购买团体意外伤害保险，且施工单位未按合同约定为工程、施工机械等购买财产损失险。

以上行为不符合双方签订的《施工合同》专用合同条款第14.1条“承包商应以业主和承包商的共同名义，以适当数额和免赔额自开工之日起至缺陷责任期结束之日止的合同履行过程中发生的工程、设施、材料、施工机械、财产（除上述财产外）的损失或者损害，以及人员伤亡等风险提供保险”规定。

建议你办督促邻水远丰公司、广安鑫鸿公司整改，加强对施工单位履约情况的监督，督促施工单位严格按照合同约定以业主和承包商的共同名义购买相关保险，杜绝此类情况再次发生。你办已接受审计建议。

3.部分子项目未严格执行水保、环保相关规定。

（1）抽查发现，广安鑫鸿公司组织实施前锋区芦溪河物流园区段景观工程、谢家湾公园工程2个中期调整项目，均未按规定编制水土保持方案并报经水行政主管部门审批。

（2）抽查发现，邻水远丰公司组织实施的邻水县职业中学经开区校区工程项目，施工营地未按要求设置格栅井收集施工期生活污水。

以上行为违反了《中华人民共和国水土保持法》第二十五条“在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的……造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批”和邻水县职业中学经开区校区工程《建设项目环境影响登记表》“采取的环保措施及排放去向……建设期施工营地设格栅井收集施工期生活污水、格栅井有效容积20m3……”的规定。

建议你办督促广安鑫鸿公司、邻水远丰公司整改，按照规定编制水土保持方案并报经水行政主管部门审批，并督促施工单位设置格栅井，严格执行水保环保相关规定，杜绝此类情况再次发生。你办已接受审计建议。

4.监管不力，个别子项目安全文明施工不规范，存在安全隐患。

2021年1月，抽查发现，由成都建工集团有限公司承建的邻水经开区道路与地下雨污管网整治工程，在大佛寺东路BK490-BK500段雨水箱涵施工时，未设置警戒线、隔离栏等安全防护，存在施工安全隐患。邻水远丰公司和哈莫尼与四川城建监理联合体履职不到位，未要求施工单位按规范组织安全文明施工。

以上行为违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.1条“……临空高度在2m及以上的临边部位……通过设置防护栏杆、密目式安全立网及踢脚板或工具式栏板可以保证高处作业的人员安全，以及防止高处坠落物体伤人等安全事故发生……”和《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)第5.5.6条“项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改……”的规定。

建议你办督促邻水远丰公司整改，要求监理单位、施工单位严格按照相关规定落实安全防护措施，加强施工现场安全文明施工管理，杜绝此类问题再次发生。你办已接受审计建议。

(三）项目绩效方面存在的问题

1. 个别子项目办绩效评价不规范。

前锋区子项目办2018年和2019年未制定项目绩效目标，未按规定对项目绩效情况进行绩效监控和年终自评，2020年自评报告内容中未包含绩效目标、评价指标和评价方法等要素。

以上行为违反了《财政厅关于印发四川省财政支出绩效评价管理办法的通知》（川财绩〔2016〕1号）第六条“ 绩效评价遵循以下基本原则……（二）科学规范。绩效评价要严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合等方法实施……”和《广安市前锋区财政局关于印发广安市前锋区预算绩效目标管理办法的通知》（前区财绩〔2018〕7号）第六条“……绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述”的规定。

建议你办制定整改措施，按规定督促各子项目办科学设定绩效目标，认真开展绩效评价工作，加强项目绩效管理，促进项目规范高效实施。你办已接受审计建议。

2.项目进度滞后。

截至2020年12月31日，世界银行贷款川渝合作（广安）示范区基础设施建设项目累计完成投资人民币464,195,757.63 元，占项目总计划应完成投资额人民币1,213,118,500.00元的38.26%，其中2020年完成投资人民币61,709,541.46元，占当年应完成投资额人民币 480,251,820.46元的 12.85% 。

截至2020年12月31日，广安市世行办向财政厅提交提款报账申请人民币290,267,934.42元，占项目贷款资金人民币652,490,000.00元的44.49%。从目前实施进度看，2021年9月底前相关项目难以按期完成。

项目进度滞后的主要原因：

（1）广安市世行办未建立年度实施方案执行情况考核办法。

截至2020年12月31日，广安市世行办尚未建立本项目年度实施方案考核体系，未出台相关考核办法和考核指标，导致前锋区、邻水县子项目办在项目推进过程中缺乏积极性和紧迫性。

（2）部分子项目施工组织不力。如邻水经开区道路与地下雨污管网整治工程、邻水县一号道路工程施工组织不力，施工单位人员、机械投入不足，导致项目未能有效推进。

（3）部分子项目初步设计方案审查时间过长。

邻水县2个中期调整项目于2018年9月28日完成可研批复，2019年12月30日2个项目的初步设计方案才经邻水县城乡规划建设局会议审查通过，2020年5月中旬才在省住房和城乡建设厅完成备案。同时，受疫情影响，后续的施工图设计、图纸审查和招标工作推进缓慢，导致2个中期调整项目整体进度滞后。

（4）新冠肺炎疫情和洪涝灾害影响项目推进进度。

2020年初出现的新冠肺炎疫情，对项目总体进度造成一定影响；2020年4至7月夏季暴雨洪涝灾害对部分子项目施工工期造成延误。

建议你办高度重视项目推进滞后的问题，在今后的项目实施过程中，根据造成项目推进滞后的具体原因督促相关单位制定切实可行的整改措施，加快项目推进，确保项目按期完成。你办已接受审计建议。

（四）上一年度审计发现问题未整改情况

审计发现，上一年度审计报告披露问题中，仍有“个别子项目单位部分设备长期闲置，未能发挥使用效益”和“项目进度滞后”等2个问题未整改到位，本年度仍然存在，其余问题均已整改。

建议你办督促相关单位进一步强化整改责任，切实制定和落实整改措施，促进项目顺利实施。你办已接受审计建议。