# 世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目-城建子项目审计结果

一、审计师意见

审计师意见

四川省人民政府水资源规划城建环保项目领导小组办公室：

我们审计了世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目-城建子项目2021年12月31日的资金平衡表及截至该日同年度的项目进度表、贷款协定执行情况表和指定账户报表等特定目的财务报表及财务报表附注（第6页至第21页）。

（一）项目执行机构及四川省财政厅对财务报表的责任

编制上述财务报表中的资金平衡表、项目进度表及贷款协定执行情况表是你办的责任，编制指定账户报表是四川省财政厅的责任，这种责任包括：

1．按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制项目财务报表，并使其实现公允反映；

2．设计、执行和维护必要的内部控制，以使项目财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

（二）审计责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国国家审计准则和国际审计准则的规定执行了审计工作，上述准则要求我们遵守审计职业要求，计划和执行审计工作以对项目财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

为获取有关财务报表金额和披露信息的有关证据，我们实施了必要的审计程序。我们运用职业判断选择审计程序，这些程序包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，为了设计恰当的审计程序，我们考虑了与财务报表相关的内部控制，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价所选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是适当的、充分的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，第一段所列财务报表在所有重大方面按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制，公允反映了芦山地震灾后恢复重建项目-城建子项目2021年12月31日的财务状况及截至该日同年度的财务收支、项目执行和指定账户收支情况。

（四）其他事项

我们审查了本期内由四川省财政厅报送给世界银行的SCLS-CJ-24至SCLS-CJ-28号提款申请书及所附资料。我们认为，这些资料均符合贷款协议的要求，可以作为申请提款的依据。

本审计师意见之后，共同构成审计报告的还有两项内容：财务报表及财务报表附注和审计发现的问题及建议。

四川省审计厅

2022年6月23日

地址：中国四川省成都市永兴巷15号

邮政编码：610012

电话：86-028-86522202

传真：86-028-86522013

二、财务报表及财务报表附注

Ⅱ. Financial Statements and Notes to the Financial Statements

（一）资金平衡表

i. Balance Sheet

资 金 平 衡 表

BALANCE SHEET

本期截至2021年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

项目名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目-城建子项目

Project Name: Lushan Earthquake Recovery and Reconstruction Project Financed by World Bank - Urban

Construction Subproject

编报单位：四川省人民政府水资源规划城建环保项目领导小组办公室                    货币单位：人民币元

Prepared by: Sichuan Urban Environment Project Office                                   Currency Unit: RMB Yuan

| 资 金 占 用 Application of Fund | 行次Line No. | 期初数 Beginning Balance | 期末数 Ending Balance | 资 金 来 源 Sources of Fund | 行次Line No. | 期初数 Beginning Balance | 期末数 Ending Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目支出合计 Total Project Expenditures | 1 | 1,113,931,587.68 | 1,247,741,564.99 | 一、项目拨款合计 Total Project Appropriation Funds | 28 | 149,857,922.90 | 197,317,498.43 |
| 1. 交付使用资产 Fixed Assets Transferred | 2 |  |  | 二、项目资本与项目资本公积 Project Capital and Capital Surplus | 29 |  |  |
| 2. 待核销项目支出 Construction Expenditures to be Disposed | 3 |  |  | 其中:捐赠款 Including: Grants | 30 |  |  |
| 3. 转出投资 Investments Transferred-out | 4 |  |  | 三、项目借款合计 Total Project Loan | 31 | 859,558,599.19 | 1,118,427,183.83 |
| 4. 在建工程 Construction in Progress | 5 | 1,113,931,587.68 | 1,247,741,564.99 | 1. 项目投资借款 Total Project Investment Loan | 32 | 859,558,599.19 | 1,118,427,183.83 |
| 二、应收生产单位投资借款 Investment Loan Receivable | 6 |  |  | (1) 国外借款 Foreign Loan | 33 | 859,558,599.19 | 1,118,427,183.83 |
| 其中:应收生产单位世行贷款 Including: World Bank Investment Loan Receivable | 7 |  |  | 其中:国际开发协会 Including: IDA | 34 |  |  |
| 三、拨付所属投资借款 Appropriation of Investment Loan | 8 |  |  | 国际复兴开发银行 IBRD | 35 | 859,558,599.19 | 1,118,427,183.83 |
| 其中:拨付世行贷款 Including :Appropriation of World Bank Investment Loan | 9 |  |  | 技术合作信贷 Technical Cooperation | 36 |  |  |
| 四、器材 Equipment | 10 |  |  | 联合融资 Co- Financing | 37 |  |  |
| 其中:待处理器材损失 Including: Equipment Losses in Suspense | 11 |  |  | (2) 国内借款 Domestic Loan | 38 |  |  |
| 五、货币资金合计 Total Cash and Bank | 12 | 726,339.08 | 39,329,000.82 | 2. 其他借款 Other Loan | 39 |  |  |
| 1. 银行存款 Cash in Bank | 13 | 726,339.08 | 39,329,000.82 | 四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan | 40 |  |  |
| 其中:专用账户存款 Including: Special Account | 14 | 726,339.08 | 39,328,998.80 | 其中:拨入世行贷款 Including: World Bank Loan | 41 |  |  |
| 2. 现金 Cash on Hand | 15 |  |  | 五、企业债券资金 Bond Fund | 42 |  |  |

后续（To be continued）

| 六、预付及应收款合计 Total Prepaid and Receivable | 16 | 32,557,472.73 | 56,936,860.13 | 六、待冲项目支出 Construction Expenditures to be Offset | 43 | 0.00 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中:应收世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Receivable | 17 | 0.00 | 0.00 | 七、应付款合计 Total Payables | 44 | 137,756,460.98 | 28,217,355.90 |
| 应收世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Receivable | 18 | 0.00 | 0.00 | 其中:应付世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Payables | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 应收世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service- Fee Receivable | 19 | 0.00 | 0.00 | 应付世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Payables | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 七、有价证券 Marketable Securities | 20 | 0.00 | 0.00 | 应付世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service Fee Payables | 47 | 0.00 | 0.00 |
| 八、固定资产合计 Total Fixed Assets | 21 | 0.00 | 0.00 | 八、未交款合计 Total Other Payables | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 Fixed Assets, Cost | 22 | 0.00 | 0.00 | 九、上级拨入资金 Appropriation of Fund | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 减:累计折旧 Less: Accumulated Depreciation | 23 | 0.00 | 0.00 | 十、留成收入 Retained Earnings | 50 | 42,416.42 | 45,387.78 |
| 固定资产净值 Fixed Assets, Net | 24 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 固定资产清理 Fixed Assets Pending Disposal | 25 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 待处理固定资产损失 Fixed Assets Losses in Suspense | 26 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 资金占用合计 Total Application of Fund | 27 | 1,147,215,399.49 | 1,344,007,425.94 | 资金来源合计 Total Sources of Fund | 51 | 1,147,215,399.49 | 1,344,007,425.94 |

（二）项目进度表

ii. Summary of Sources and Uses of Funds by Project Component

项 目 进 度 表（一）

SUMMARY OF SOURCES AND USES OF FUNDS

BY PROJECT COMPONENT Ⅰ

本期截至2021年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

项目名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目-城建子项目

Project Name: Lushan Earthquake Recovery and Reconstruction Project Financed by World Bank - Urban

Construction Subproject

编报单位：四川省人民政府水资源规划城建环保项目领导小组办公室          货币单位：人民币元

Prepared by: Sichuan Urban Environment Project Office                         Currency Unit: RMB Yuan

|  | 本期 Current Period |  |  | 累计 Cumulative |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期计划额 Current Period Budget | 本期发生额 Current Period Actual | 本期完成比 Current Period % Completed | 项目总计划额 Life of PAD | 累计完成额 Cumulative Actual | 累计完成比 Cumulative % Completed |
| 资金来源合计 Total Sources of Funds | 632,700,939.37 | 306,328,160.17 | 48.42% | 2,186,963,400.00 | 1,315,744,682.26 | 60.16% |
| 一、 国际金融组织贷款 International Financing | 596,262,939.37 | 258,868,584.64 | 43.42% | 1,755,000,000.00 | 1,118,427,183.83 | 63.73% |
| 1. 国际复兴开发银行IBRD | 596,262,939.37 | 258,868,584.64 | 43.42% | 1,755,000,000.00 | 1,118,427,183.83 | 63.73% |
| 二、配套资金 Counterpart Financing | 36,438,000.00 | 47,459,575.53 | 130.25% | 431,963,400.00 | 197,317,498.43 | 45.68% |
| 1、有偿配套 Domestic loan |  |  |  |  |  |  |
| 2、无偿配套 Appropriation Funds | 36,438,000.00 | 47,459,575.53 | 130.25% | 431,963,400.00 | 197,317,498.43 | 45.68% |
| 3、项目资本金 Project Capital |  |  |  |  |  |  |
| 资金运用合计（按项目内容） Total Application of Funds (by Project Component) | 632,700,939.37 | 133,809,977.31 | 21.15% | 2,692,100,200.00 | 1,247,741,564.99 | 46.35% |
| 1、农村道路建设 Upgrading and Risk Reduction of Rural Roads |  |  |  |  |  |  |
| 2、提升城镇基础设施和应急准备能力 Upgrading of Priority Urban Infrastructure and Strengthening Emergency Preparedness | 562,602,409.44 | 101,944,794.10 | 18.12% | 2,378,565,400.00 | 1,146,891,833.45 | 48.22% |
| 3、加强石棉县灾害管理和准备能力的技术援助 TA for Strengthening of Disaster Management and Preparedness in Shimian County | 35,000,000.00 | 11,516,893.17 | 32.91% | 151,452,700.00 | 13,375,534.39 | 8.83% |
| 4、项目管理和能力建设 Project Management and Capacity Building | 35,098,529.93 | 20,348,290.04 | 57.97% | 162,082,100.00 | 87,474,197.15 | 53.97% |
| 差异 Difference |  | 172,518,182.86 |  |  | 68,003,117.27 |  |
| 1. 应收款变化 Change in Receivables |  | 24,379,387.40 |  |  | 56,936,860.13 |  |
| 2. 应付款变化 Change in Payables |  | 109,539,105.08 |  |  | -28,217,355.90 |  |
| 3. 货币资金变化 Change in Cash and Bank |  | 38,602,661.74 |  |  | 39,329,000.82 |  |
| 4. 其它 Other |  | -2,971.36 |  |  | -45,387.78 |  |

项 目 进 度 表（二）

SUMMARY OF SOURCES AND USES OF FUNDS

BY PROJECT COMPONENT Ⅱ

本期截至2021年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

项目名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目-城建子项目

Project Name: Lushan Earthquake Recovery and Reconstruction Project Financed by World Bank - Urban  Construction Subproject

编报单位：四川省人民政府水资源规划城建环保项目领导小组办公室                                        货币单位：人民币元

Prepared by: Sichuan Urban Environment Project Office                                                              Currency Unit: RMB Yuan

| 项目内容 Project Component | 项目支出 Project Expenditure |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累计支出 Cumulative Amount | 已交付资产 Assets Transferred |  |  |  | 在建工程 Work in Progress | 待核销项目支出Construction Expenditures to be Disposed | 转出投资Investments Transferred-out |
|  |  | 固定资产 Fixed Asset | 流动资产 Current Asset | 无形资产 Intangible Asset | 递延资产 Deferred Asset |  |  |  |
| 1、农村道路建设 Upgrading and Risk Reduction of Rural Roads | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、提升城镇基础设施和应急准备能力 Upgrading of Priority Urban Infrastructure and Strengthening Emergency Preparedness | 1,146,891,833.45 | - | - | - | - | 1,146,891,833.45 | - | - |
| 3、加强石棉县灾害管理和准备能力的技术援助 TA for Strengthening of Disaster Management and Preparedness in Shimian County | 13,375,534.39 | - | - | - | - | 13,375,534.39 | - | - |
| 4、项目管理和能力建设 Project Management and Capacity Building | 87,474,197.15 | - | - | - | - | 87,474,197.15 | - | - |
| 合计 Total | 1,247,741,564.99 | - | - | - | - | 1,247,741,564.99 | - | - |

（三）贷款协定执行情况表

iii. Statement of Implementation of Loan Agreement

贷 款 协 定 执 行 情 况 表

STATEMENT OF IMPLEMENTATION OF LOAN AGREEMENT

本期截至2021年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

项目名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目-城建子项目

Project Name: Lushan Earthquake Recovery and Reconstruction Project Financed by World Bank - Urban Construction Subproject

编报单位：四川省人民政府水资源规划城建环保项目领导小组办公室                                        货币单位：人民币元

Prepared by: Sichuan Urban Environment Project Office                                                              Currency Unit: RMB Yuan

| 类 别 Category | 核定贷款金额 Loan Amount 美元 USD | 本年度提款数 Current-period Withdrawals |  | 累计提款数 Cumulative Withdrawals |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 美元 USD | 折合人民币 RMB | 美元 USD | 折合人民币 RMB |
| 1. 基础设施项目货物、工程、咨询、培训及研讨会等 Goods,works,consultants'services,Training and Workshops for the Urban Infrastructure | 274,925,000.00 | 43,685,158.83 | 278,523,467.14 | 164,745,296.41 | 1,050,366,586.33 |
| 其中： (1) 雨城区子项目 Yucheng District Component | 70,880,000.00 | 6,639,942.59 | 42,334,281.97 | 26,113,424.69 | 166,491,361.80 |
| (2) 名山区子项目 Mingshan District Component | 15,925,000.00 | 3,206,521.21 | 20,443,817.28 | 15,247,644.48 | 97,214,406.91 |
| (3) 芦山县子项目 Lushan County Component | 40,900,000.00 | 2,493,653.58 | 15,898,787.13 | 20,787,315.24 | 132,533,685.78 |
| (4) 天全县子项目 Tianquan County Component | 40,902,500.00 | 6,591,864.15 | 42,027,748.26 | 20,728,829.88 | 132,160,800.67 |
| (5) 宝兴县子项目 Baoxing County Component | 24,422,500.00 | 6,894,566.26 | 43,957,686.10 | 24,131,605.91 | 153,855,879.80 |
| (6) 荥经县子项目 Yingjing County Component | 30,535,000.00 | 4,157,478.23 | 26,506,833.95 | 13,736,519.19 | 87,579,925.40 |
| (7) 石棉县子项目 Shimian County Component | 51,360,000.00 | 13,701,132.81 | 87,354,312.45 | 43,999,957.02 | 280,530,525.97 |
| 2. 农村公路项目货物、工程、咨询、培训及研讨会等 Goods,works,consultants'services,Training and Workshops for the Rural Roads |  |  |  |  |  |
| 3.先征费 Front-end Fee | 675,000.00 | - | - | 675,000.00 | 4,303,597.50 |
| 其中：(1) 城建基础设施项目 Component of Urban Infrastructure | 675,000.00 | - | - | 675,000.00 | 4,303,597.50 |
| (2) 农村公路项目 Component of Rural Roads |  |  |  |  |  |
| 4.利率上下限的贴水Interest Rate Cap or Interest Rate Collar premium |  |  |  |  |  |
| 5.指定帐户 Designated Account |  | - | - | 10,000,000.00 | 63,757,000.00 |
| 总 计 Total | 275,600,000.00 | 43,685,158.83 | 278,523,467.14 | 175,420,296.41 | 1,118,427,183.83 |

注：美元与人民币兑比率为1美元=6.3757元人民币

（Note: Exchange Rate: USD 1=RMB 6.37579Yuan）

（四）指定账户报表

iv. Designated Account Statement

指 定 账 户 报 表

DESIGNATED ACCOUNT STATEMENT

本期截至2021年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

| 项目名称：世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目-城建子项目 | 开户银行名称：中国农业银行股份有限公司四川省分行 |
| --- | --- |
| Pro Project Name: Lushan Earthquake Recovery and Reconstruction Project Financed by World Bank - Urban construction S subproject | Depository Bank: Shu Du Sub-branch, Sichuan Branch, Agricultural Bank of China |

贷款号：8647-CHA                                 账号：22920114040000925

Loan No.	8647-CHA                          Account No.: 22920114040000925

编报单位：四川省财政厅                                 货币种类：美元

Prepared by: The Finance Department of Sichuan Province        Currency: USD

| A部分：本期指定账户收支情况 Part A-Account Activity for the Current Period | 金 额 Amount |
| --- | --- |
| 期初余额 Beginning Balance | 111,318.04 |
| 增加： Add: | 43,685,852.00 |
| 本期世行回补总额 Total Amount Deposited this Period by World Bank | 43,685,158.83 |
| 本期利息收入总额（存入指定账户部分） Total Interest Earned this Period if Deposited in Designated Account | 693.17 |
| 本期不合格支出归还总额 Total Amount Refunded this Period to Cover Ineligible Expenditures | - |
| 减少： Deduct: | 37,628,592.66 |
| 本期支付总额 Total Amount Withdrawn this Period | 37,628,517.66 |
| 本期未包括在支付额中的服务费支出 Total Service Charges this Period if not Included in Above Amount Withdrawn | 75.00 |
| 期末余额 Ending Balance | 6,168,577.38 |

（后续To be continued）

| B部分：指定账户调节 Part B-Account Reconciliation |  | 金 额 Amount |
| --- | --- | --- |
| 1. 世行首次存款总额 Amount Advanced by World Bank |  | 10,000,000.00 |
| 减少： Deduct: |  |  |
| 2. 世界银行回收总额 Total Amount Recovered by World Bank |  |  |
| 3. 本期期末指定账户首次存款净额 Outstanding Amount Advanced to the Designated Account at the End of this Period |  | 10,000,000.00 |
| 4. 指定账户期末余额 Ending Balance of Designated Account |  | 6,168,577.38 |
| 增加： Add: |  | 3,838,916.49 |
| 5. 截至本期期末已申请报账但尚未回补金额 Amount Claimed but not yet Credited at the End of this Period |  |  |
| 申请书号 Application No. |  | - |
| 6. 截至本期期末已支付但尚未申请报账金额 Amount Withdrawn but not yet Claimed at the End of this Period |  | 3,838,541.49 |
| 7. 服务费累计支出（如未含在5和6栏中） Cumulative Service Charges (If not Included in Item 5 or 6) |  | 375.00 |
| 减少： Deduct: |  | 7,493.87 |
| 8. 利息收入（存入指定账户部分） Interest Earned (If Included in Designated Account) |  | 7,493.87 |
| 9. 本期期末指定账户首次存款净额 Total Advance to the Designated Account Accounted for at the End of this Period |  | 10,000,000.00 |

（五）财务报表附注

财务报表附注

- 项目概况

世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目贷款号为8647-CN，该项目旨在改善受灾地区抗灾基础设施的状况，加强所选城市的减灾能力，改善石棉县的应急准备能力。该项目的实施，将进一步推进灾区跨越发展，增强灾区自我发展的能力，实现灾区同步小康，对继续探索以地方为主体推动灾区后续发展具有重要实践意义。世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目城建基础设施部分原可研批复项目总投资约21.86亿元人民币，拟使用世行贷款2.7亿美元，经项目中期调整后项目总投资约26.92亿元人民币，拟使用世行贷款2.756亿美元。项目内容包括雅安市雨城区、名山区、天全县、荥经县、宝兴县、芦山县、石棉县等7个县（区）共计8个子项目，建设内容包括市政道路、桥梁、给水厂、供排水管网、防洪堤、排洪渠整治、应急避难广场和灾害风险管理系统（DRM）等。该项目《贷款协定》于2016年11月23日签订，2017年3月6日贷款生效，计划2022年6月30日关闭账户；由于项目进行中期调整，目前正通过省财政厅上报国家财政部，申请延期18个月，即2023年12月31日关闭账户。截至2021年12月31日，除石棉县多灾害风险管理系统设备采购合同（SM-4）将于2022年上半年完成供货外，其余各县（区）子项目均已完成工程建设及竣工验收并投入使用；余款项目招标采购工作全面展开，本年已完成5个土建合同的招标采购，2022年进入全面实施阶段。

- 财务报表编制范围

本财务报表的编制范围包括雅安市雨城区、名山区、芦山县、天全县、宝兴县、荥经县、石棉县等七个县（区）项目办的财务报表及省财政厅指定账户报表。

- 主要会计政策

3.1 本项目财务报表按照财政部《世界银行贷款项目会计核算办法》（财际字〔2000〕13号）的要求编制。

3.2会计核算年度采用公历年制，即公历每年1月1日至12月31日。3.3本项目会计核算以 “权责发生制”作为记账原则，采用借贷复式记账法记账，以人民币为记账本位币。

3.3本项目会计核算以 “权责发生制”作为记账原则，采用借贷复式记账法记账，以人民币为记账本位币。

3.4 按照国家外管局2021年最后一个工作日美元兑换人民币的中间价作为本次报表的计算汇率，即1美元=人民币6.3757元。

4.报表科目说明

4.1项目支出

本期项目支出人民币133,809,977.31元，累计项目支出人民币1,247,741,564.99元，占总投资计划的46.35%。

4.2货币资金

2021年12月31日货币资金余额为人民币39,329,000.82元，其中指定账户存款折合人民币39,328,998.80元。

4.3预付及应收款

2021年12月31日余额为人民币56,936,860.13元，主要为各子项目截至2021年底未扣回的工程预付款和预付的征地拆迁费用。

4.4项目拨款

2021年12月31日余额为人民币197,317,498.43元，是各项目县、区财政及项目业主单位到位的无偿配套资金，占总计划的23.16%。

4.5项目借款

2021年12月31日项目借款余额为人民币1,118,427,183.83元，其中：国际复兴开发银行贷款额175,420,296.41美元，折合人民币1,118,427,183.83元。

截至2021年12月31日，累计提取世界银行贷款资金175,420,296.41美元，占贷款总额的63.65%。其中：类别(1)基础设施项目货物、工程、咨询、培训及研讨会等累计提款164,745,296.41美元，占该类计划的59.92%；项目先征费675,000.00美元，占该类计划的100%；项目指定账户周转金10,000,000.00美元。

4.6 应付款

2021年12月31日应付款余额为人民币28,217,355.90元，主要为各子项目应付的工程款、保留金及差旅费等。

4.7 留成收入

2021年12月31日余额为人民币45,387.78元，为省财政厅项目指定账户利息收入。

5.指定账户使用情况

本项目指定账户设在中国农业银行股份有限公司四川省分行，账号为 22920114040000925，币种为美元。指定账户首次存款10,000,000.00美元。2021年指定账户期初余额为111,318.04美元，本期世行贷款回补总额为43,685,158.83美元，利息收入693.17美元，本期支付37,628,517.66美元，服务费支出75.00美元，期末余额6,168,577.38美元。

6.其他需要说明的事项

项目资金平衡表中国际复兴开发银行贷款期末数、期初数之差，项目进度表中本期发生额与贷款协定执行情况表人民币本期提款数不一致是由于历年汇兑损益造成的。

三、审计发现的问题及建议

审计发现的问题及建议

除对财务报表进行审计并发表审计意见外，审计中我们还关注了项目执行过程中相关单位对国家法规和项目贷款协定的遵守情况、内部控制和项目管理情况、项目绩效及上年度审计建议整改落实情况。我们发现存在如下问题：

- 违反国家法规或贷款协定的问题

1. 未经立项批复，先行进行全过程工程咨询服务招标，在招标文件中设置与项目不相适应的评分条件。

未经立项批复，项目业主单位荥经县住房和城乡建设局（以下简称荥经县住建局）于2019年11月29日对荥经县城镇基础设施余款项目（建设内容为排洪沟和应急避难广场建设）全过程工程咨询服务进行招标。招标文件的企业综合实力评分标准中设置“投标人具备工程勘察综合资质甲级加2分，具备工程设计综合资质甲级加2分，具备国家测绘地理信息局颁布的工程测量甲级测绘资质加1分，具备城乡规划编制甲级资质加1分”。全过程工程咨询服务包括约1.46亿元余款项目的可行性研究报告、环境影响研究评价报告、移民安置与社会影响评价报告、工程勘察及设计，涉及合同金额人民币5,842,800.00元。上述评分条件的设定与项目具体特点和实际需要不相适应，如城乡规划编制甲级资质是编制城乡规划才需要的资质，与该项目无关。荥经县住建局未对招标代理机构在招标文件中设置与项目不相适应的评分条件的行为提出异议。上述项目的可行性研究报告于2020年7月31日取得四川省发展和改革委员会批复。

以上行为违反了《中华人民共和国招标投标法》第九条“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应该先履行审批手续，取得批准”和《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条 “招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：……设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关”的规定。

责成你办督促荥经县住建局整改，加强对招标代理机构履职情况的监督，今后严格执行招投标相关规定，杜绝类似情况再次发生。

2. 业主单位、监理单位监管不力，施工单位未严格按照施工图纸施工，部分项目存在偷工减料的情况。

（1）2022年3月9日，现场抽查发现，由广东省建筑工程机械施工有限公司（以下简称广东省建筑工程机械公司）承建的荥经县城镇基础设施项目存在未按设计施工、偷工减料的行为，其中：经河西路的沥青混凝土平均厚度为6.21cm，附渔路平均厚度为4.7cm，比设计厚度7cm分别少0.79cm、2.3cm；经河西路的水泥稳定碎石基层平均厚度为33.33cm，附渔路平均厚度为32cm，比设计厚度40cm分别少6.67cm、8cm；通过现场踏勘钻孔取芯发现，经河西路、附渔路部分水稳碎石基层芯块为散状，无胶凝；园林绿化工程中红继木、红叶石楠、金叶女贞灌木按设计图纸要求栽植密度为30~35株/m2，现场勘察实际密度分别为16.33株/m2、27.67株/m2、19株/m2。截至2022年3月9日，上述工程已竣工验收，竣工图与实际施工情况不符。荥经县住建局、监理单位晨越建设项目管理集团股份有限公司未对上述行为提出异议，均按照投标清单相应清单项进行计量确认。经审计测算，截至2021年12月31日，涉及多计工程价款人民币3,487,659.18元，在支付工程进度款中已使用世行贷款资金支付3,400,467.70元。

（2）2022年3月15日，现场抽查发现，石棉县城镇基础设施项目存在未按设计施工、偷工减料的行为。长沙市公路桥梁建设有限责任公司和四川衡信建设工程有限公司联合体承建的城建基础设施项目SM-1中的岩子路、省道S211设计要求为芝麻黑花岗石的树池，现场均为芝麻白；G108衡重式路肩墙伸缩缝设计要求为沥青麻絮，现场均为泡沫板。通号建设集团贵州工程有限公司承建的城建基础设施项目SM-2中的城北应急避难广场局部灌木存在栽植密度不足的情况，局部乔木存在胸径不足的情况，回填种植土杂石太多未达到设计要求。湖南金沙路桥建设有限公司和洛阳路桥建设集团有限责任公司联合体承建的城建基础设施项目SM-3中的连坡湾大桥经变更后设计要求3cm厚的花岗岩面砖，现场均为2cm厚的花岗岩面砖。截至2022年3月15日，上述工程已竣工验收，竣工图与实际施工情况不符。项目业主单位石棉县住房和城乡建设局（以下简称石棉县住建局）、监理单位哈莫尼集团公司、成都晨越建设项目管理股份有限责任公司和成都市市政建设监理有限责任公司联合体未对上述行为提出异议。

以上行为违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料……”和《中华人民共和国建筑法》第三十五条“工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任……”和《建筑工程资料管理规程JGJ∕T185-2009》中“4 工程资料管理4.2.4 新建、改建、扩建的建筑工程均应编制竣工图；竣工图应真实反映竣工工程的实际情况”和《国际金融组织和外国政府贷款赠款项目财务管理办法》（财国合〔2017〕28号）第七条“项目实施单位履行下列职责：……（五）按照贷款方或赠款方及国内相关规定，办理贷款赠款资金提款报账，合理合规使用项目资金”的规定。

责成你办督促荥经县住建局、石棉县住建局整改，追究相关责任人员责任，督促施工单位对影响工程质量安全的问题进度整改，据实办理结算，今后加强对施工单位和监理单位履约情况的监督，按图施工，据实计量，加强对提款报账资料审核，杜绝类似情况再次发生。

3. 招标工作未严格执行相关规定。

2019年2月28日，项目招标代理中信国际招标有限公司在中国采购和招标网上发布荥经县城镇基础设施项目招标公告，未按有关规定在全国公共资源交易平台（四川省)上发布。2019年3月19日，中信国际招标有限公司通过招标补遗把开标时间由4月2日变更为4月8日，补遗未按要求在原发布媒介公开发布，仅向已购买招标文件的单位提供。2019年4月8日，项目在雅安市公共资源交易服务中心开标，经评标委员会评审，排名前三的中标候选人分别是：中国十九冶集团有限公司、广东省建筑工程机械公司、中诚投建工集团有限公司/宏盛建业投资集团有限公司。2019年6月10日，荥经县住建局通过商议决定中国十九冶集团有限公司为“失信被执行人”，不作为中标候选人，未按照评标委员会推荐排名第一的中标候选人确定中标单位。经查，招标公告、招标文件中均没有把投标人是否为“失信被执行人”作为评标标准。荥经县住建局未对中信国际招标有限公司招标工作未严格执行相关规定的行为提出异议。

以上行为违反了《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四十一条“招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，使用国有资金投资或者国家融资的工程项目，招标人应当按照中标候选人的排序确定中标人”、四川省发展和改革委员会《四川省招投标信息公开办法》（川发改招管〔2018〕182号）第三条“依法必须进行招标项目招标公告……应至少在我省指定的《全国公共资源交易平台（四川省)》( http://www.scggzy.gov.cn）按规定格式及时主动公开……”、第九条“已发布的招标投标信息如有错误、遗漏需更正的，招标人应在原发布媒介发布更正的内容、原文的内容、更正后的完整文本并注明原因”和最高人民法院等九部委联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法﹝2016﹞285号）中“四、联合惩戒措施……（一）限制失信被执行人的投标活动 依法必须进行招标的工程建设项目，招标人应当在资格预审公告、招标公告、投标邀请书及资格预审文件、招标文件中明确规定对失信被执行人的处理方法和评标标准……”的规定。

责成你办督促荥经县住建局整改，追究相关责任人员责任，加强对招标代理机构履职情况的监督，今后严格执行招投标相关规定，杜绝类似情况再次发生。

4.个别项目新增建设内容未报原审批部门审批。

2021年5月，经哈莫尼集团公司、成都晨越建设项目管理股份有限责任公司、成都市政建设监理有限责任公司联合体和石棉县住建局同意，石棉县城建基础设施项目SM-3变更增加连坡湾大渡河大桥永和侧引道终点与石永路之间的连接道路，涉及金额5,951,308.00元。经核实，该部分变更内容未按规定的程序报四川省发展和改革委审批。截至2021年12月31日，已用世行贷款资金支付工程款4,500,000.00元。

以上行为违反了《政府投资条例》第二十一条“政府投资项目应当按照投资主管部门或者其他有关部门批准的建设地点、建设规模和建设内容实施；拟变更建设地点或者拟对建设规模、建设内容等作较大变更的，应当按照规定的程序报原审批部门审批”的规定。

责成你办督促石棉县住建局整改，按要求报相关部门审批或将不属于项目可研范围的建设内容剔除，今后加强对工程建设内容、提款报账资料的监管，杜绝类似情况再次发生。

（二）项目管理方面存在的问题

1. 业主单位履职不到位，个别工程项目招标工程量清单编制不规范。

2018年10月，中铁二院工程集团有限责任公司（以下简称中铁二院）受荥经县住建局委托编制荥经县城镇基础设施项目招标工程量清单，其中指挥中心、公厕、室内电气、给排水工程按项计列清单项，未按规范要求列出分部分项的名称和相应数量等明细清单，不利于成本控制。荥经县住建局监管不到位，未对设计单位未按规范编制招标工程量清单提出异议。

以上行为违反了《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》中“2术语  2.0.1 载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单……4.工程量清单编制……4.1.2招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性应由招标人负责”的规定。

责成你办督促荥经县住建局整改，今后严格按照清单计价规范编制招标工程量清单，杜绝类似情况再次发生。

2.部分工程建设项目投标保证金高于最高限价。

（1）2019年2月，荥经县城镇基础设施项目招标代理机构中信国际招标公司在编制招标文件中设置投标保证金为2,950,000.00元。2021年9月，荥经县城镇基础设施余款项目招标代理机构福建省建融工程咨询有限公司在编制招标文件中设置投标保证金为2,180,000.00元。荥经县住建局未对招标代理机构在招标文件中设置投标保证金高于最高限价的问题提出异议。

（2）2017年6月，石棉县城镇基础设施项目（SM-1）招标代理机构中信国际招标有限公司在编制招标文件中设置投标保证金为2,750,000.00元。2017年6月，石棉县城镇基础设施项目（SM-2）招标代理机构中信国际招标有限公司在编制招标文件中设置投标保证金为2,200,000.00元。石棉县住建局未对招标代理机构在招标文件中设置投标保证金高于最高限价的问题提出异议。

以上行为违反了《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第二十六条“投标保证金一般不得超过投标总价的2％，最高不得超过50万元……”的规定。

责成你办督促荥经县住建局、石棉县住建局整改，加强对招标代理机构履职情况的监督，今后严格执行相关规定，杜绝类似情况再次发生。你办已接受审计意见。

3.个别项目工程变更中材料询价对象实质性少于3家。

2020年，荥经县住建局组织施工单位广东省建筑工程机械公司、监理单位晨越建设项目管理集团股份有限公司、县财政局等对荥经县城镇基础设施项目钢带增强型PE双壁波纹管进行询价，以确定变更材料价格。询价对象为四川华迪华邑新材料科技有限公司、四川中启天盛环保科技有限公司、四川金雄塑胶有限公司，最终采用四川华迪华邑新材料科技有限公司报价DN400增强型PE双壁波纹管245元/m，DN500增强型PE双壁波纹管456元/m。经核实，四川华迪华邑新材料科技有限公司（后更名为四川天宸源塑胶科技有限公司）、四川中启天盛环保科技有限公司法人均为梁天雄，实质询价对象仅为2家。

以上行为违反了《国际复兴开发银行贷款和国际开发协会信贷与赠款世界银行借款人货物、工程和非咨询服务采购指南》第3.5条“ 询价采购是基于对几个供货商(采购货物时)……提供的报价进行比较的一种采购方式。通常至少有三家报价，以确保价格具有竞争性”的规定。

责成你办督促荥经县住建局整改，对材料价格公允性进行确认，追究相关责任人员责任，今后严格执行相关规定，确保采购公开、公平、公正，杜绝类似情况再次发生。你办已接受审计意见。

- 4.部分子项目变更不符合相关规定。

（1）部分子项目未严格依规履行变更程序，涉及金额人民币144,442,209.50元。

①2019年7月15日，荥经县住建局与广东省建筑机械工程公司签订了《世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建荥经县城镇基础设施项目YJ-1A施工合同》，工程合同价款人民币87,608,888.00元。截至2022年3月8日，该工程发生36次变更，预估增加工程造价人民币30,913,233.12元，占施工合同价比例为35.29%，其中在进度款中已支付工程变更金额11,778,016.92元。荥经县住建局未将上述变更按程序报县政府分管领导和常务会审批。

以上行为不符合荥经县人民政府办公室印发《荥经县政府投资建设项目工程变更管理办法（试行）的通知》（荥府办发〔2020〕7号）第四条“工程变更的审批程序（二）3.涉及调整建设内容、调整建设标准的，累计工程变更金额在原合同金额10%以上，或累计变更金额在100万元以上的项目，必须事前报请县工管办审核，再交由建设单位提请政府分管领导召开专会，组织项目审批部门、建设单位主管部门、行政主管部门等联合初审出具会议纪要资料后，报县政府常务会研究决定，按照常务会会议纪要完成变更备案签章后才能实施。常务会会议纪要、变更审核报告、备案签章表作为变更项目的结算依据”的规定。

②2019年3月29日，项目业主单位雅安市名山区住房和城乡建设局(以下简称雅安市名山区住建局)与中诚投建工集团和湖南建工集团有限公司联合体（以下简称：中诚投湖南建工联合体）签订了《世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建名山区城镇基础设施项目（MS-1）施工合同》，工程合同价款人民币98,640,505.00元。截至2022年3月5日，该工程发生11次变更，预估增加工程造价人民币44,500,333.92元，占施工合同价比例为45.11%。截至2022年3月5日，已支付中诚投湖南建工联合体98,745,819.72元（包含保留金2,466,012.63元）, 其中已支付变更金额105,314.72元。雅安市名山区住建局未将变更情况和投资增加按程序报区政府分管领导和常务会审批。

以上行为不符合雅安市名山区人民政府办公室《关于严格规范政府投资项目工程变更管理的通知》（名府办函〔2020〕27号）中“三、严格工程变更管理……（五）工程变更的审批流程……5.同一合同段累计变更金额在中标价的10%以上，按以上1-4条变更程序完成后报区级分管或联系领导审批同意后，报区政府常务会研究决定……”的规定。

③2019年2月14日，石棉县住建局与长沙市公路桥梁建设有限责任公司和四川衡信建设工程有限公司联合体签订《世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目石棉县城建基础设施项目（SM-1）合同协议书》，合同价格人民币126,126,317.00元。截至2022年3月，该工程发生25次变更，预估增加工程造价人民币40,119,152.59元，占施工合同价比例为31.81%。2019年3月15日，石棉县住建局与通号建设集团贵州工程有限公司签订《世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目石棉县城建基础设施项目（SM-2）合同协议书》，合同价格人民币65,136,769.00元，截至2022年3月，该工程发生7次变更，预估增加工程造价人民币16,786,223.96元，占施工合同价比例为25.77%。2019年2月19日，石棉县住建局与湖南金沙路桥建设有限公司和洛阳路桥建设集团有限责任公司联合体签订《世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目石棉县城建基础设施项目（SM-3）合同协议书》，合同价格人民币99,901,938.00元，截至2022年3月，该工程发生的2次变更，预估增加工程造价人民币4,628,915.29元，石棉县住建局未将变更情况和投资增加按程序报县政府分管领导和常务会审批。

以上行为不符合《石棉县政府投资项目工程变更管理办法（试行）》（石府办发〔2021〕6号）第五条“工程变更程序。事前由项目建设单位提出，……（四）变更事项审批。……单项变更或累计变更预算金额在合同总价 10%（不含）以内或 100 万（不含）以内的，经行业主管部门审核同意，报县政府分管副县长审批后组织实施；单项变更或累计变更预算金额在合同总价 10%（含）以上或 100 万（含）以上的，还需提交县政府常务会议批准同意”的规定。

责成你办督促荥经县人民政府、荥经县住建局、雅安市名山区人民政府、雅安市名山区住建局、石棉县人民政府、石棉县住建局追究相关责任人员责任，依规履职并尽快完善变更手续，今后严格按规定履行变更程序，避免类似情况再次发生。你办已接受审计意见。

（2）通过变更方式为施工单位化解不平衡报价风险，涉及增加投资金额12,452,678.44元。

2018年5月18日，雅安市城乡规划建设和住房保障局对荥经县城镇基础设施项目（YJ-1A）初步设计进行批复，审批的概算工程费为14982.12万元，其中钢筋混凝土污水管dn400综合单价为143.82元/m、钢筋混凝土污水管dn500综合单价为204.48元/m、M7.5水泥砂浆砌块卵石综合单价为255.88元/ m³。经查，施工单位广东省建筑工程机械公司于2019年4月7日钢筋混凝土污水管dn400的投标报价为10元/m、钢筋混凝土污水管dn500的投标报价为20元/m、M7.5水泥砂浆砌块卵石投标报价为1元/m³、预制U型槽1000*1000投标报价为15元/m，项目采用不平衡报价策略予以投标报价。项目实施过程中，广东省建筑工程机械公司以施工质量不易控制、现场施工条件受限等原因将上述投标项目变更为钢带增强型PE双壁波纹管dn400、钢带增强型PE双壁波纹管dn500、C25砼、钢筋混凝土顶管专用管d800、PVC-C电力排管3*4排12孔φ200、PVC-C电力排管2*6排12孔φ200、PVC-C电力排管2*3排6孔φ200，经荥经县住建局、监理单位晨越建设项目管理集团股份有限公司审核同意重新认定单价，变更后单价分别为190.75元/m、393.49元/m、314.41元/ m³、7298元/m、1057.38元/m、、1057.38元/m、397.65元/m，化解了广东省建筑工程机械公司不平衡报价，涉及增加投资金额12,452,678.44元，其中M7.5水泥砂浆砌块卵石变更为C25砼项目已支付价款3,233,280.00元。

以上行为违反了雅安市人民政府《关于严格规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》（雅府发〔2017〕5号）第八条（四）款“严格工程变更管理……项目业主要切实履职尽责，严把工程变更关，不得随意变更增加投资，要按照厉行节约的原则减少工程变更、降低工程成本、节约建设资金。对随意变更导致浪费和玩忽职守造成损失的，按相关规定追究责任”的规定。

责成你办督促荥经县住建局整改，追究相关责任人员责任，加强对工程变更的监管，进一步全面梳理此类问题，分析原因，厘清责任，避免造成建设投资增加和财政资金损失。

（3）个别子项目变更未经设计单位确认就先行施工。

审计抽查发现，2019年10月，广东省建筑工程机械公司在荥经县城镇基础设施项目施工过程中，将污水管材由钢筋砼管变更为钢带增强型PE双壁波纹管。2020年4月才经过设计单位中铁二院确认，金额涉及1,857,669.57元。

上述行为违反了《四川省建筑管理条例》（2002修正）第五十一条“……没有设计方案或设计方案未经批准的，不准施工”的规定。

责成你办督促荥经县住建局整改，建立健全项目管理机制，杜绝类似情况再次发生。你办已接受审计意见。

5.个别子项目会计核算不准确，涉及金额人民币3,905,832.00元。

截至2021年12月31日，荥经县城镇基础设施项目红线范围内需拆迁房屋合计37户，荥经县住建局实际入账10户，其中存在3户属于红线范围以外，多记“待摊投资_拆迁费” 658,198.00元；其余红线范围内的30户未及时入账，其中18户已支付被拆迁人拆迁费，少计“待摊投资_拆迁费”1,839,781.00元，12户需要收取被拆迁人实物安置差价，少冲减“待摊投资_拆迁费”1,407,853.00元。审计指出上述问题后，荥经县住建局对项目会计报表进行了调整。

以上行为不符合《世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建项目财务管理手册（城建基础设施部分）》第二十三条“会计核算要求 为了加强世界银行贷款项目的会计工作，规范项目会计核算，充分发挥资金的使用效益，项目单位应按照《中华人民共和国会计法》和国家有关法律、法规和世界银行的相关规定，以及财政部颁发的《世界银行贷款项目会计核算办法》，建立会计账册，进行会计核算，及时提供全面真实、准确完整的会计信息……正确核算反映项目的工程采购成本、管理费用和其他项目支出……会计记录必须以合法凭证为依据，如实反映财务状况和经营成果，做到内容真实、数字准确、项目完整、手续齐备和资料可靠……“的规定。

责成你办督促荥经县住建局整改，按要求调整账务处理，今后严格按照规定进行会计核算，确保提供的会计信息全面真实、准确完整。你办已接受审计意见。

6.个别工程建设内容未经竣工验收投入使用。

2021年1月，雅安市名山区住建局负责实施的雅安市名山区吴理真应急广场和蒙顶山应急广场完成建设，并投入使用。经查，该工程项目于2021年5月28日正式竣工验收。

以上行为违反了《中华人民共和国建筑法》第六十一条“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”的规定。

责成你办督促雅安市名山区住建局加强对工程项目的管理，严格按照相关法律程序完成项目建设，举一反三，避免此类问题发生，降低项目潜在风险。你办已接受审计意见。

（三）项目绩效方面存在的问题

项目进度滞后。

项目进度滞后。2021年，世行贷款城建子项目当年完成投资               133,809,977.31 元，占2021年计划投资632,700,939.37 元的21.15%；截至2021年12月31日，累计完成投资1,247,741,564.99 元，占项目总计划投资2,692,100,200.00元的46.35%。

项目进度滞后的原因：一是2021年度疫情反复，影响了项目相关工作的顺利推进；二是由于项目初设审批机构的调整，导致余款项目初设审批时间滞后，从而使余款项目进度受到较大影响；三是各项目业主单位在2020年12月编制2021年度资金使用计划时对实际情况估计不足，计划于2021年7月余款项目进入工程建设阶段，但由于上述因素的影响导致项目滞后，截止2021年12月底余款项目才开始进场施工。

责成你办加强协调和管理，积极推动项目实施，落实各项工作计划，保障工程施工进度。你办已接受审计意见。

（四）上一年度审计发现问题未整改情况

上一年度审计报告中披露的8个问题已全部整改。