世界银行贷款贫困片区产业扶贫试点示范

项目审计结果

一、审计师意见

审计师意见

四川省乡村振兴局:

我们审计了世界银行贷款贫困片区产业扶贫试点示范项目2021年12月31日的资金平衡表及截至该日同年度的项目进度表、贷款协定执行情况表和指定账户报表等特定目的财务报表及财务报表附注（第6页至第20页）。

（一）项目执行单位及四川省财政厅对财务报表的责任

编制上述财务报表中的资金平衡表、项目进度表及贷款协定执行情况表是你局的责任，编制专用账户报表是四川省财政厅的责任，这种责任包括：

1．按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制项目财务报表，并使其实现公允反映；

2．设计、执行和维护必要的内部控制，以使项目财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

（二）审计责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国国家审计准则和国际审计准则的规定执行了审计工作，上述准则要求我们遵守审计职业要求，计划和执行审计工作以对项目财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

为获取有关财务报表金额和披露信息的有关证据，我们实施了必要的审计程序。我们运用职业判断选择审计程序，这些程序包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，为了设计恰当的审计程序，我们考虑了与财务报表相关的内部控制，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价所选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是适当的、充分的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，第一段所列财务报表在所有重大方面按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制，公允反映了世界银行贷款贫困片区产业扶贫试点示范项目2021年12月31日的财务状况及截至该日同年度的财务收支、项目执行和指定账户收支情况。

（四）其他事项

我们还审查了本期内报送给世界银行的SC-012号至SC-014号提款申请书及所附资料。我们认为，这些资料均符合贷款协定的要求，可以作为申请提款的依据。

本审计师意见之后，共同构成审计报告的还有两项内容：财务报表及财务报表附注和审计发现的问题及建议。

四川省审计厅

2022年6月29日

地址：中国四川省成都市锦江区永兴巷15号

邮政编码：610012

电话：86-028-86523693

传真：86-028-86523693

二、财务报表及财务报表附注

Ⅱ. Financial Statements and Notes to the Financial Statements

（一）资金平衡表

i. Balance Sheet

资 金 平 衡 表

BALANCE SHEET

2021年12月31日

(As of December 31, 2020)

项目名称：世界银行贷款贫困片区产业扶贫试点示范项目

Project Name: Poverty Alleviation and Agriculture-based Industry Pilot and Demonstration in Poor Areas

Project Financed by the World Bank

编报单位：四川省乡村振兴局                                              货币单位：人民币元

Prepared by: Rural Revitalization Bureau of Sichuan Province                 Currency Unit: RMB Yuan

| 资 金 占 用 Application of Fund | 行次Line No. | 期初数 Beginning Balance | 期末数 Ending Balance | 资 金 来 源 Sources of Fund | 行次Line No. | 期初数 Beginning Balance | 期末数 Ending Balance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目支出合计 Total Project Expenditures | 1 | 461,305,698.83 | 560,850,166.10 | 一、项目拨款合计 Total Project Appropriation Funds | 28 | 310,519,926.26 | 315,719,926.26 |
| 1. 交付使用资产 Fixed Assets Transferred | 2 | - | - | 二、项目资本与项目资本公积 Project Capital and Capital Surplus | 29 | - | - |
| 2. 待核销项目支出 Construction Expenditures to be Disposed | 3 | - | - | 其中:捐赠款 Including: Grants | 30 | - | - |
| 3. 转出投资 Investments Transferred-out | 4 | - | - | 三、项目借款合计 Total Project Loan | 31 | 207,326,699.18 | 280,641,583.61 |
| 4. 在建工程 Construction in Progress | 5 | 461,305,698.83 | 560,850,166.10 | 1. 项目投资借款 Total Project Investment Loan | 32 | 207,326,699.18 | 280,641,583.61 |
| 二、应收生产单位投资借款 Investment Loan Receivable | 6 | - | - | (1) 国外借款 Foreign Loan | 33 | 207,326,699.18 | 280,641,583.61 |
| 其中:应收生产单位世行贷款 Including: WB Investment Loan Receivable | 7 | - | - | 其中:国际开发协会 Including: IDA | 34 | - | - |
| 三、拨付所属投资借款 Appropriation of Investment Loan | 8 | - | - | 国际复兴开发银行 IBRD | 35 | 207,326,699.18 | 280,641,583.61 |
| 其中:拨付世行贷款 Including :Appropriation of WB Investment Loan | 9 | - | - | 技术合作信贷 Technical Cooperation | 36 | - | - |
| 四、器材 Equipment | 10 | - | - | 联合融资 Co- Financing | 37 | - | - |
| 其中:待处理器材损失 Including: Equipment Losses in Suspense | 11 | - | - | (2) 国内借款 Domestic Loan | 38 | - | - |
| 五、货币资金合计 Total Cash and Bank | 12 | 64,347,953.82 | 42,332,932.21 | 2. 其他借款 Other Loan | 39 | - | - |
| 1. 银行存款 Cash in Bank | 13 | 64,347,953.82 | 42,332,932.21 | 四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan | 40 | - | - |
| 后续（To be continued） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资 金 占 用 Application of Fund | 行次Line No. | 期初数 Beginning Balance | 期末数 Ending Balance | 资 金 来 源 Sources of Fund | 行次Line No. | 期初数 Beginning Balance | 期末数 Ending Balance |
| 其中:专用账户存款 Including: Special Account | 14 | 22,459,008.36 | 11,509,080.89 | 其中:拨入世行贷款 Including: WB | 41 | - | - |
| 2. 现金 Cash on Hand | 15 | 9,550.00 | 5,000.00 | 五、企业债券资金 Bond Fund | 42 | - | - |
| 六、预付及应收款合计 Total Prepaid and Receivables | 16 | 33,145,785.27 | 25,937,339.12 | 六、待冲基建支出 Construction Expenditures to be Offset | 43 | - | - |
| 其中:应收世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Receivable | 17 | - | - | 七、应付款合计 Total Payable | 44 | 39,007,424.76 | 30,314,337.96 |
| 应收世行承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Receivable | 18 | - | - | 其中:应付世行贷款利息Including:World Bank Loan Interest Payable | 45 | - | - |
| 应收世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service-Fee Receivable | 19 | - | - | 应付世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee | 46 | - | - |
| 七、有价证券 Marketable Securities | 20 | - | - | 应付世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service Fee Payable | 47 | - | - |
| 八、固定资产合计 Total Fixed Assets | 21 | - | - | 八、未交款合计 Other Payables | 48 | - | - |
| 固定资产原价 Fixed Assets, Cost | 22 | - | - | 九、上级拨入资金 Appropriation of Fund | 49 | 1,599,971.03 | 1,999,969.00 |
| 减:累计折旧 Less: Accumulated Depreciation | 23 | - | - | 十、留成收入 Retained Earnings | 50 | 345,416.69 | 444,620.60 |
| 固定资产净值 Fixed Assets, Net | 24 | - | - |  |  |  |  |
| 固定资产清理 Fixed Assets Pending Disposal | 25 | - | - |  |  |  |  |
| 待处理固定资产损失 Fixed Assets Losses in Suspense | 26 | - | - |  |  |  |  |
| 资金占用合计 Total Application of Fund | 27 | 558,799,437.92 | 629,120,437.43 | 资金来源合计 Total Sources of Fund | 51 | 558,799,437.92 | 629,120,437.43 |

（二）项目进度表

ii. Summary of Sources and Uses of Funds by Project Component

项 目 进 度 表（一）

SUMMARY OF SOURCES AND USES OF FUNDS

BY PROJECT COMPONENT Ⅰ

本期截至2021年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

项目名称：世界银行贷款贫困片区产业扶贫试点示范项目

Project Name: Poverty Alleviation and Agriculture-based Industry Pilot and Demonstration in Poor Areas Project Financed by the World Bank

编报单位：四川省乡村振兴局                                        货币单位：人民币元

Prepared by: Rural Revitalization Bureau of Sichuan Province                Currency Unit: RMB Yuan

| 项目内容 Project Component | 本期 Current Period |  |  |  | 累计 Cumulative |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期计划额 Current Period Budget | 本期发生额 Current Period Actual |  | 本期完成比 Current Period % Completed | 项目总计划额 Life of PAD | 累计完成额 Cumulative Actual | 累计完成比 Cumulative % Completed |
| 资金来源合计Total Sources of Funds | 117,184,621.94 | 78,514,884.43 |  | 67.00% | 633,683,119.24 | 596,361,509.87 | 94.11% |
| 1.世行贷款 world Bank Loan | 70,244,978.67 | 73,314,884.43 |  | 104.37% | 358,713,444.67 | 280,641,583.61 | 78.24% |
| 2.配套资金 Counterpart Financing | 46,939,643.27 | 5,200,000.00 |  | 11.08% | 274,969,674.57 | 315,719,926.26 | 114.82% |
| 财政扶贫资金 Financial poverty relief funds | 46,939,643.27 | 5,200,000.00 |  | 11.08% | 274,969,674.57 | 315,719,926.26 | 114.82% |
| 以工代赈资金 Work relief funds | - | - |  | - | - | - | - |
| 地方财政资金 Local fiscal funds | - | - |  | - | - | - | - |
| 自筹资金 Self-Fund | - | - |  | - | - | - | - |
| 资金运用合计Total Application of funds | 117,184,621.94 | 99,544,467.27 |  | 84.95% | 633,683,119.24 | 560,850,166.10 | 88.51% |
| 1. 综合产业链发展 Integrated industry chain development | 78,560,749.94 | 68,992,991.12 |  | 87.82% | 428,713,369.88 | 383,334,258.85 | 89.42% |
| 2. 公共基础设施与服务支持 Public infrastructure and support services | 27,082,963.00 | 30,167,028.24 |  | 111.39% | 177,009,152.63 | 162,411,010.93 | 91.75% |
| 后续（To be continued） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容 Project Component | 本期 Current Period |  |  |  | 累计 Cumulative |  |  |
|  | 本期计划额 Current Period Budget | 本期发生额 Current Period Actual |  | 本期完成比 Current Period % Completed | 项目总计划额 Life of PAD | 累计完成额 Cumulative Actual | 累计完成比 Cumulative % Completed |
| 3. 产业扶贫机制研究与推广 Industrial Promotion and Poverty Alleviation Mechanism | 1,197,900.00 | 530,600.00 |  | 44.29% | 1,789,600.00 | 530,600.00 | 29.65% |
| 4. 项目管理与监测评价Project management, monitoring and evaluation | 7,803,009.00 | 4,253,514.46 |  | 54.51% | 17,522,092.13 | 13,953,055.11 | 79.63% |
| 5. 不可预见费Non predictable fee | - | - |  | - | 384,500.00 | - | - |
| 6. 先征费 Front-end fees | - | - |  | - | 789,624.87 | 809,437.50 | 102.51% |
| 7. 承诺费 Commitment Charges | - | - |  | - | 1,380,680.00 | 2,035,120.00 | 147.40% |
| 8. 建设期利息Loan interest | 2,540,000.00 | - |  | - | 9,380,920.00 | 11,224,880.00 | 119.66% |
| 9.汇兑损益 Exchange gains and losses | - | -4,399,666.55 |  | - | -3,286,820.27 | -13,448,196.29 | 409.16% |
| 差异 Difference |  | -21,029,582.84 |  |  |  | 35,511,343.77 |  |
| 1.应收款变化 Change in Receivables |  | -7,208,446.15 |  |  |  | 25,937,339.12 |  |
| 2.应付款变化 Change in Payables |  | 8,693,086.80 |  |  |  | -30,314,337.96 |  |
| 3.货币资金变化 Change in Cash and Bank |  | -22,015,021.61 |  |  |  | 42,332,932.21 |  |
| 4.其它 Other |  | -499,201.88 |  |  |  | -2,444,589.60 |  |

项 目 进 度 表（二）

SUMMARY OF SOURCES AND USES OF FUNDS

BY PROJECT COMPONENT Ⅱ

本期截至2021年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

项目名称：世界银行贷款贫困片区产业扶贫试点示范项目

Project Name: Poverty Alleviation and Agriculture-based Industry Pilot and Demonstration in Poor Areas Project Financed by the World Bank

编报单位：四川省乡村振兴局                                                           货币单位：人民币元

Prepared by: Rural Revitalization Bureau of Sichuan Province                                       Currency Unit: RMB Yuan

| 项目内容 Project Component | 项目支出 Project Expenditure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累计支出 Cumulative Amount | 已交付资产 Assets Transferred |  |  |  |  | 在建工程 Work in Progress |  | 待核销项目支出 Construction Expenditures to be Disposed | 转出投资 Investments Transferred-out |
|  |  | 固定资产 Fixed Asset | 流动资产 Current Asset |  | 无形资产 Intangible Asset | 递延资产 Deferred Asset |  |  |  |  |
| 1. 综合产业链发展 Integrated industry chain development | 383,334,258.85 | - | - |  | - | - | 383,334,258.85 |  | - | - |
| 2. 公共基础设施与服务支持 Public infrastructure and support services | 162,411,010.93 | - | - |  | - | - | 162,411,010.93 |  | - | - |
| 3. 产业扶贫机制研究与推广 Industrial Promotion and Poverty Alleviation Mechanism | 530,600.00 | - | - |  | - | - | 530,600.00 |  | - | - |
| 4. 项目管理与监测评价Project management, monitoring and evaluation | 13,953,055.11 | - | - |  | - | - | 13,953,055.11 |  | - | - |
| 5. 不可预见费Non predictable fee |  | - | - |  | - | - |  |  | - | - |
| 6. 先征费 Front-end fees | 809,437.50 | - | - |  | - | - | 809,437.50 |  | - | - |
| 7. 承诺费 Commitment Charges | 2,035,120.00 | - | - |  | - | - | 2,035,120.00 |  | - | - |
| 8. 建设期利息Loan interest | 11,224,880.00 | - | - |  | - | - | 11,224,880.00 |  | - | - |
| 后续（To be continued） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容 Project Component | 项目支出 Project Expenditure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 累计支出 Cumulative Amount | 已交付资产 Assets Transferred |  |  |  |  | 在建工程 Work in Progress |  | 待核销项目支出 Construction Expenditures to be Disposed | 转出投资 Investments Transferred-out |
|  |  | 固定资产 Fixed Asset | 流动资产 Current Asset |  | 无形资产 Intangible Asset | 递延资产 Deferred Asset |  |  |  |  |
| 9.汇兑损益 Exchange gains and losses | -13,448,196.29 | - | - |  | - | - | -13,448,196.29 |  | - | - |
| 合计Total | 560,850,166.10 | - | - |  | - | - | 560,850,166.10 |  | - | - |

（三）贷款协定执行情况表

iii. Statement of Implementation of Loan Agreement

贷 款 协 定 执 行 情 况 表

STATEMENT OF IMPLEMENTATION OF LOAN AGREEMENT

本期截至2021年12月31日

(For the period ended December 31, 2019）

项目名称：世界银行贷款贫困片区产业扶贫试点示范项目

Project Name: Poverty Alleviation and Agriculture-based Industry Pilot and Demonstration in Poor Areas Project Financed by the World Bank

编报单位：四川省乡村振兴局                                                               货币单位：美元/人民币元

Prepared by: Rural Revitalization Bureau of Sichuan Province                                Currency Unit: USD/ RMB Yuan

| 类 别 Category | 核定贷款金额 Loan Amount 美元 USD | 本年度提款数 Current-period Withdrawals |  | 累计提款数 Cumulative Withdrawals |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 美元 USD | 折合人民币 RMB | 美元 USD | 折合人民币 RMB |
| - 合作社发展和公共基础设施 - Cooperative Development and Public Infrastructure | 12,905,354.00 | 4,724,628.02 | 30,122,810.87 | 11,776,962.11 | 75,086,377.33 |
| - 合作社发展基金 - Cooperative Development Fund | 28,695,915.00 | 6,059,968.30 | 38,636,539.89 | 23,484,951.62 | 149,733,006.04 |
| 3.工程、货物、(非)咨询、培训和运营费 Works, goods, (non-) consulting, training and operation fees | 8,273,731.00 | 1,458,085.85 | 9,296,317.95 | 3,630,462.18 | 23,146,737.72 |
| 4.先征费 Front-end fee | 125,000.00 | - | - | 125,000.00 | 796,962.52 |
| 5.利息 Interest | - | - | - | - | - |
| 6.专用账户 Special Account | - | - | - | 5,000,000.00 | 31,878,500.00 |
| 总 计 Total | 50,000,000.00 | 12,242,682.17 | 78,055,668.71 | 44,017,375.91 | 280,641,583.61 |

美元与人民币兑换率为: 1美元=6.3757元人民币（Exchange Rate: USD1=RMB6.3757 yuan）

（四）指定账户报表

iv. Designated Account Statement

指 定 账 户 报 表

DESIGNATED ACCOUNT STATEMENT

本期截至2021年12月31日

(For the period ended December 31, 2020）

| 项目名称：世界银行贷款贫困片区产业扶贫试点示范项目 |  | 开户银行名称：工商银行春熙支行 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Name: Poverty Alleviation and Agriculture-based Industry Pilot and Demonstration in Poor Areas Project Financed by the World Bank |  | Depository Bank: Chunxi Branch, Industrial and Commercial Bank of China |  |  |
| 贷款号：8509-CN |  | 账号：4402209029140017518 |  |  |
| Loan No. : 8509-CN |  | Account No.: 4402209029140017518 |  |  |
| 编报单位：四川省财政厅 |  | 货币种类：美元 |  |  |
| Prepared by: The Finance Department of Sichuan Province |  | Currency : USD |  |  |
| A部分：本期指定账户收支情况 Part A-Account Activity for the Current Period |  |  | 金额 Amount |  |
| 期初余额 Beginning Balance |  |  | 3,442,046.37 |  |
| 增加： Add: |  |  | 12,242,996.59 |  |
| 本期世行回补总额 Total Amount Deposited this Period by World Bank |  |  | 12,242,682.17 |  |
| 本期利息收入总额（存入指定账户部分） Total Interest Earned this Period if Deposited in Designated Account |  |  | 314.42 |  |
| 本期不合格支出归还总额 Total Amount Refunded this Period to Cover Ineligible Expenditures |  |  | - |  |
| 减少： Deduct: |  |  | 13,879,895.15 |  |
| 本期支付总额 Total Amount Withdrawn this Period |  |  | 13,879,871.15 |  |
| 本期未包括在支付额中的服务费支出 Total Service Charges this Period if not Included in Above Amount Withdrawn |  |  | 24.00 |  |
| 期末余额 Ending Balance |  |  | 1,805,147.81 |  |
| 后续（To be continued） |  |  |  |  |
| B部分：指定账户调节 Part B-Account Reconciliation |  |  | 金 额 Amount |  |
| 1. 世行首次存款总额 Amount Advanced by World Bank |  |  | 5,000,000.00 |  |
| 减少： Deduct: |  |  | - |  |
| 2. 世界银行回收总额 Total Amount Recovered by World Bank |  |  | - |  |
| 3. 本期期末指定账户首次存款净额 Outstanding Amount Advanced to the Designated Account at the End of this Period |  |  | 5,000,000.00 |  |
| 4. 指定账户期末余额 Ending Balance of Designated Account |  |  | 1,805,147.81 |  |
| 增加： Add: |  |  | 3,199,658.49 |  |
| 5. 截至本期期末已申请报账但尚未回补金额 Amount Claimed but not yet Credited at the End of this Period |  |  | - |  |
| 申请书号 Application No. |  |  |  |  |
| 6. 截至本期期末已支付但尚未申请报账金额 Amount Withdrawn but not yet Claimed at the End of this Period |  |  | 3199546.49 |  |
| 7. 服务费累计支出（如未含在5和6栏中） Cumulative Service Charges (If not Included in Item 5 or 6) |  |  | 112.00 |  |
| 减少： Deduct: |  |  | 4,806.30 |  |
| 8. 利息收入（存入指定账户部分） Interest Earned (If Included in Designated Account) |  |  | 4,806.30 |  |
| 9. 本期期末指定账户首次存款净额 Total Advance to the Designated Account Accounted for at the End of this Period |  |  | 5,000,000.00 |  |

（五）财务报表附注

财务报表附注

1.项目概况

世界银行贷款贫困片区产业扶贫试点示范项目贷款协定号8509-CN，贷款协定签字日期为2015年9月10日，项目生效日期为2015年12月1日，2020年2月，项目中期调整将关账日延长至2022年6月30日。该项目主要任务为在6个项目县的49个乡镇、199个贫困村，实施农业产业链、合作社、农村基础的建设。该项目主要建设内容包括综合价值链发展、公共基础设施与服务、产业扶贫机制研究与推广、项目管理监测与评价等4个分项目。具体包括扶持当地发展特色农牧产品生产；改造牛羊圈舍、修建整治村道、建设小型提灌站等生产服务设施；扶持农业专业合作社发展，开展农牧业生产技能培训；完善产业扶贫模式，进行产业扶贫机制研究与推广，提升农业项目管理能力。

计划总投资人民币60,000.00万元，其中世行贷款5,000.00万美元（折合人民币30,500.00万元），国内配套资金人民币29,500.00万元。项目覆盖泸州、凉山2个市（州），叙永、古蔺、金阳、布拖、昭觉、美姑6个县的49个贫困乡（镇），199个贫困村，8.77万贫困人口。

2.报表编制范围

2020年度会计报表汇总范围为世界银行贷款贫困片区产业扶贫试点示范项目覆盖的叙永、古蔺、金阳、布拖、昭觉、美姑6个县项目办财务报表及四川省财政厅指定账户报表。

3.主要会计政策

3.1 本项目财务报表按照中国的会计准则、财政部《世界银行贷款项目会计核算办法》（财际字〔2000〕13号）和《国际金融组织和外国政府贷款赠款项目财务管理办法》（财国合〔2017〕28号）的要求编制。

3.2会计核算年度采用公历年制，即公历每年1月1日至12月31日。

3.3会计核算以“权责发生制”作为记账原则，采取复式记账法记账，以人民币为本位币。

3.4按照中国人民银行2021年12月31日汇率，即USD1=人民币6.3757元。

4.报表项目说明

4.1项目支出

2021年项目支出人民币99,544,467.27元，累计支出人民币560,850,166.10元，占调整后计划总投资117,184,621.94的84.95%。

4.2货币资金

2021年12月31日，货币资金余额为人民币42,332,932.21元，其中：专用账户存款余额为人民币11,509,080.89元，反映项目单位期末库存现金和银行存款（包括财政厅指定账户）余额。

4.3预付及应收款

2021年12月31日余额为人民币25,937,339.12元，反映项目单位期末预付及应收款项。

4.4项目拨款

2021年12月31日余额为人民币315,719,926.26元，是国内配套资金。本项目配套资金全额来自中央、省预算安排的财政专项扶贫资金。

4.5项目借款

2021年12月31日余额为人民币280,641,583.61元，反映项目投资国外借款（包括财政厅指定账户周转金余额）。

4.6应付款

2021年12月31日余额为人民币30,314,337.96元，反映项目单位各种应付未付款项。

4.7上级拨入资金

截至2021年12月31日余额为人民币1,999,969.00元，主要是县级配套工作经费。

4.8留成收入

截至2021年12月31日余额为人民币444,620.60元，主要是银行存款利息收入等。

5.指定账户报表

本项目指定账户设在中国工商银行股份有限公司四川省分行，账号为4402209029140017518，币种为美元。2021年度专用账户：期初余额3,442,046.37美元；本期世行回补总额12,242,682.17美元，本期利息收入总额（存入专用账户部分）314.42美元，合计增加12,242,996.59美元；本期支付总额13,879,871.15美元，本期未包括在支付额中的服务费支出24.00美元，合计减少13,879,895.15美元；专用账户期末余额1,805,147.81美元。

三、审计发现的问题及建议

审计发现的问题及建议

除对财务报表进行审计并发表审计意见外，审计中我们还关注了项目执行过程中相关单位遵守国家法规和项目贷款协定的情况、内部控制和项目管理情况、项目绩效及上年度审计建议整改落实情况。重点抽查了金阳县、美姑县子项目，我们发现存在如下问题：

- 违反国家法规或贷款协定的问题

- 1.部分县项目办对不满足竣工验收条件的项目验收合格。

- （1）审计抽查发现，2019年至2021年金阳县子项目实施的金阳县永胜白魔芋农民专业合作社2.412318公里整治村内道路（硬化）工程建设项目、金阳县世行六期农民专业合作社蓄水池项目、金阳县集中养殖农民专业合作社围栏集中养殖建设项目，合同金额人民币5,754,625.30元。金阳县项目办（设在金阳县乡村振兴局）在施工单位未提供完整的技术档案和施工管理资料，未按质量验收规范进行分部分项验收、隐蔽验收等中间验收的情况下对项目验收合格。同时，还存在验收报告单填写不规范，未对项目工程达到设计标准的情况、农户参与情况、后续管理办法是否制定、资金使用情况是否向村民公示等予以说明，仅对如验收长度、厚度等基础数据予以说明，无县级财政部门人员参与验收的情况。

- （2）审计抽查发现，2021年美姑县子项目实施的美姑县裕隆养殖和种植专业合作社圈舍新建——羊舍集中养殖点附属工程项目、美姑县鹫都种植和养殖专业合作社养殖点饲草浸塑网围栏和管道铺设新建项目2个项目，合同金额人民币1,142,105.26元。美姑县项目办（设在美姑县乡村振兴局）在施工单位未提供完整的技术档案和施工管理资料，未完善竣工图或竣工图与现场实际情况不符的情况下对项目验收合格。

以上行为不符合《建设工程质量管理条例》第十六条第二项至四项“建设工程竣工验收应当具备下列条件：……(二)有完整的技术档案和施工管理资料;(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告……（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件”、《建筑工程施工质量验收统一标准》中“3.0.3……各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并应记录”、世界银行贷款中国第六期扶贫项目《贫困片区产业扶贫试点示范项目项目实施手册》中“第5章 项目验收 5.1节 项目验收流程 项目实施单位自我验收-申请县项目办验收-县项目办组织验收并填写验收报告单……出具验收报告单……5.2节 验收内容：3）项目实施质量是否符合项目技术标准…….附件9 竣工项目验收报告单（基础设施部分）1.项目工程达到设计标准的情况；2.农户参与情况；3.后续管理办法是否制定；4.资金使用情况是否向村民公示”和“5.2 基础设施验收关于验收人员组成……财政等部门人员……验收内容：1）采购程序是否满足《采购手册》要求；3）档案材料是否完整。包括采购证明材料……质量监理报告/工程施工记录……”的规定。

- 责成你局督促金阳县乡村振兴局、美姑县乡村振兴局整改，建议追究相关责任人员责任，今后严格按相关规定组织验收，杜绝类似情况再次发生。

- 2. 个别县项目办履职不到位，对未按设计施工的工程予以验收通过。

- （1）2022年5月11日，审计现场抽查由四川永联建设工程有限公司实施的金阳县永盛白蘑芋农民专业合作社整治村内道路（硬化）工程，发现支线1平均宽度3.77米，支线3平均宽度3.64米，与施工图要求的支线宽度均为4.5米不符。截至2022年5月11日，该工程已经金阳县派来镇凉坪村民委员会、金阳县派来镇人民政府、金阳县项目办验收合格，并办理结算。项目实际完成总金额人民币1,147,498.44元，结算金额为人民币1,293,258.42元，结算金额超过实际完成金额人民币145,759.98元。审计指出问题后，2022年5月13日，四川永联建设工程有限公司将金阳县乡村振兴局多支付的人民币145,759.98元退回。

（2）2022年5月11日，审计现场抽查由四川万利宏建设工程有限公司实施的金阳县蓄水池建设项目中，发现个别蓄水池尺寸与设计图尺寸不符，如：Ⅲ类蓄水池设计尺寸为蓄水池长5.25米，宽5.25米，高2.9米，围栏尺寸长5米，宽5米，高1.2米，现场踏勘3座Ⅲ类蓄水池发现，3座蓄水池均长度较设计少0.12米至0.25米，宽度较设计少0.19米至0.35米，栏杆高度较设计少0.2米至0.23米；Ⅱ类蓄水池设计尺寸为蓄水池长8.25米，宽4.25米，高2.3米，围栏尺寸长8米，宽8米，高1.2米，现场踏勘3座Ⅱ类蓄水池发现，3座蓄水池长度较设计少0.55米至0.75米，高度较设计少0.5米，个别蓄水池栏杆一面无竖杆、栏杆全部损耗。截至2022年5月11日，该项目已由金阳县（丙底乡）木尼古尔农民专业合作社等14个专业合作社、金阳县项目办验收合格。在项目实施中，施工图提供了3种蓄水池实施做法，现场施工仅需采取其中一种，实际验收尺寸与施工图要求尺寸不符，最终结算工程量按照招标工程量进行结算，合同金额为3,197,999.63元。

以上行为违反《建设工程价款结算暂行办法》第十四条 “工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算”、《建设工程质量管理条例》第二十八条“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工……不得偷工减料……”和《贫困片区产业扶贫试点示范项目项目实施手册》中“2项目管理机构与职责……2.7县项目办……向上级管理部门反映项目实施中的问题……负责对项目的监测和评估工作……负责本县项目的验收工作、5.项目验收……5.2基础设施验收……验收内容：3）项目实施质量是否符合项目技术标准……”及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中“2.0.41 单价项目工程量清单中以单价计价的项目……根据合同工程图纸（含设计变更）和相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则进行计量，与已标价工程量清单相应综合单价进行价款计算……”的规定。

责成你局督促金阳县乡村振兴局整改，据实办理结算，追究相关责任人员责任，并督促所有子项目办举一反三，对类似情况进行全面自查，今后加强对项目执行情况的监管，确保项目质量，杜绝类似情况再次发生。你局已接受审计意见。

- 项目管理方面存在的问题

1.监管不到位，未及时发现施工单位违规将工程转包给个人实施，涉及金额人民币433,192.29元。

2020年3月30日，金阳县扶贫外资项目管理中心与四川志明建设工程有限公司（以下简称四川志明公司）签订金阳县联强农民专业合作社联合社和金阳县奔康白魔芋种植农民专业合作社办公用房建设项目工程施工合同，工程总建筑面积198平方米，总承包价为人民币398,000.00元。2020年9月和2021年4月，金阳县扶贫外资项目管理中心与四川志明公司签订增量补充合同，金额共计人民币35,192.29元，四川志明公司的授权代表为海哈里吉。

审计发现，2020年8月10日，四川志明公司与海哈里吉、苦小林签订施工承包合同，约定海哈里吉、苦小林完成招标文件施工图纸及工程量清单所包含的全部工作内容，四川志明公司将金阳县扶贫外资项目管理中心与其签订的合同金额（包括增量合同）扣除2%管理费后支付给海哈里吉、苦小林。

截至2021年年底，金阳县乡村振兴局向四川志明公司支付工程款人民币411,492.00元，四川志明公司向海哈里吉等支付工程款人民币308,462.00元。

金阳县乡村振兴局监管不到位，在明知施工单位与个人签订有转包协议的情况下未对相关情况进一步核实和处理。

以上行为违反了《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市〔2014〕118号）第七条“存在下列情形之一的，属于转包：（一）施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的……”、《联强联合社和奔康合作社办公用房建设项目工程施工合同》中“二、合同的组成……（八）转让与分包：乙方不得擅自将工程的任一部分、全部转让或者分包给其他方施工”和《贫困片区产业扶贫试点示范项目项目实施手册》“2.7 县项目办……6）负责对项目的监测和评估工作”的规定。

责成你局督促金阳县乡村振兴局整改，建议追究相关责任人员和四川志明公司违约责任，今后加强对施工过程的监管，杜绝此类问题再次发生。你局已接受审计意见。

2.部分建设工程项目新增、变更未履行变更手续。

- （1）2021年11月27日，美姑县项目办与四川普皓建设工程有限公司签订美姑县鹫都种植和养殖专业合作社养殖点饲草浸塑网围栏和管道铺设新建项目合同，合同为总价承包合同，承包总价为人民币164,105.26元。2022年2月，进行围护的土地新增了14.57亩，需要新增围栏216米、增加DN25#水管增加150米，该项变更由美姑县外援项目管理中心的项目负责人员在施工现场口头交代施工单位实施，未按项目变更管理办法规定的程序办理工程变更手续，涉及金额人民币10,520.06元。

- （2）2021年4月12日，美姑县项目办与四川坤旌扬建筑工程有限公司签订美姑县裕隆养殖和种植专业合作社圈舍新建—羊舍集中养殖点附属工程项目合同，合同为总价承包合同，承包总价为人民币978,000.00元。2021年5月，围墙、墙面抹灰、挡墙、挡墙基础、大门、道路均有工程量的调整，该项变更由美姑县外援项目管理中心的项目负责人员在施工现场口头交代施工单位实施，未按项目变更管理办法的规定程序办理工程变更手续，调整增加金额人民币92,540.54元。

- 以上行为违反了《贫困片区产业扶贫试点示范项目采购管理手册(修订版)》中“附件四 工程合同变更程序 提出工程变更（承包单位）——工程变更审查（监理单位）——提出审批意见（监理单位）——组织审查（业主）——转交设计单位（业主）——编制设计变更文件（设计单位）——对设计变更文件的费用和工期进行全面评估（业主、监理单位）——就设计变更的费用和工期进行协商并达成一致（业主、监理单位、承包单位）——签发工程变更单（监理单位）——按设计变更文件施工（承包单位）”的规定。

- 责成你局督促美姑县乡村振兴局整改，建议追究相关责任人员责任，今后按工程建设项目变更管理办法的要求，规范建设项目的变更程序。你局已接受审计意见。

- 3.个别县项目办未对进度款支付申请按要求进行审查。

审计抽查发现，2019年至2020年，金阳县项目办在支付金阳县丙底乡畜牧集中交易大厅及附属工程建设项目、金阳县福泰半细毛养殖农民专业合作社集中养殖畜圈项目建设款时，仅根据支付申请单支付，无现场进度的确认单，无业主对支付申请进行审查的记录资料，涉及金额人民币2,862,537.00元。

以上行为不符合甲乙双方签订的《工程施工合同》中“2.7.1条约定，“合同价的百分之九十五将在实物工程量完成25%，65%和100%时，根据乙方呈交的支付申请按照上述相应比例在……。业主或项目监理在收到乙方所呈交的支付申请后七天内完成对支付申请的审查，并做出批准或通知乙方进行修改”和《四川省＜建设工程工程量清单计价规范＞实施办法》第40.1.2条“分段结算支付。既按照工程形象进度，划分不同阶段支付工程进度款”以及《贫困片区产业扶贫试点示范项目财务管理和会计核算手册》第十一条第一项“县级项目办……财务管理的主要职责是：1、管理和监督本县项目资金的使用……”的规定。

- 责成你局督促金阳县乡村振兴局整改，今后加强对进度款支付的审核，严格按照要求支付进度款，杜绝类似情况再次发生。你局已接受审计意见。

- 4.个别县项目办未按要求对施工单位报送的结算书进行审核。

- 2019年，金阳县子项目办实施的土建项目15个，合同金额人民币11,851,465.24元。2020年，金阳县子项目办实施的土建项目13个，合同金额人民币8,638,553.63元。2021年，金阳县子项目办实施的土建项目2个，合同金额人民币1,457,359.00元。上述项目竣工结算资料中仅有施工单位报送的竣工结算书，金阳县乡村振兴局未对施工单位报送的结算书进行审核，并按合同价加增量金额的总值进行支付。

- 以上行为不符合《建设工程价款结算暂行办法》第十四条第二项 “单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总（承）包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效”的规定。

- 责成你局督促金阳县乡村振兴局整改，建议追究相关责任人员责任，严格按要求办理项目结算审核，据实办理结算，杜绝类似情况再次发生。你局已接受审计意见。

- 5.报账回补资金未按规定缴回财政，涉及金额人民币3,687,925.98元。

- 2016年至2020年，金阳县乡村振兴局申请项目配套资金人民币49,010,000.00元，扣除承诺费及建设期利息人民币890,000.00元，金阳县财政局实际下拨配套资金人民币30,000,000.00 元至金阳县乡村振兴局项目资金专用账户，财政直接支付人民币18,120,000.00元。项目支付模式是对于合格费用，先由项目办使用财政资金垫付，在完成提款报账后，世行资金回补来补足该部分资金空缺。截至2021年12月31日，该账户余额人民币3,687,925.98元，全部为报账回补资金（财政前期垫付资金），未按规定缴回财政。

- 以上行为不符合《中华人民共和国预算法实施条例》（1995年）第三十八条“各级政府、各部门、各单位应当加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度......”、《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年）第六十条“各级政府、各部门、各单位应当......合理安排支出进度”和《财政部关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》（财预〔2015〕81号）第四条“除……外国政府和国际金融组织贷款赠款、代管资金以及其他经财政部认定的财政专户资金外，其余财政专户资金中的存量资金应按照财政存量资金进行统计和清理.......其余财政支出专户资金应全部调入国库......”的规定。

- 责成你局督促金阳县乡村振兴局整改，对账户资金余额进行清理上交财政，今后按项目进度申请财政配套资金，严格执行国库集中支付制度，杜绝类似情况再次发生。

- 6.个别项目县财务管理不符合相关规定，涉及金额人民币24,337.00元。

- （1）未按规定使用公务卡结算，涉及金额人民币9,373.00元。

审计抽查发现，2021年，美姑县项目办部分燃油费、住宿费支出未按规定使用公务卡结算，使用现金支付，涉及金额人民币9,373.00元。
    以上行为不符合《美姑县财政局关于印发《美姑县行政事业单位差旅费管理办法》的通知》 “第十六条 住宿费 ……出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿或各地定点接待宾馆住宿，在限额标准内凭公务卡消费单及发票据实报销……”的规定。

（2）报账手续不合规，涉及资金人民币14,964.00元。

审计抽查发现，2021年，美姑县项目办4名工作人员前往兰州培训考察，出差未经单位负责人审批签字，乘机未经县级分管领导审批签字，涉及往返飞机票费、退改费及保险费人民币14,964.00元。

以上行为不符合《美姑县财政局关于印发《美姑县行政事业单位差旅费管理办法》的通知》 第九条“城市间交通费……科级及以下人员出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经县级领导批准方可乘坐飞机。未经批准乘坐飞机的，可按火车硬卧中铺票价报销外，其余费用自行负担”的规定。

责成你局督促美姑县乡村振兴局整改，加强财务管理，严格执行相关财务管理规定，杜绝类似情况再次发生。你局已接受审计意见。

7.个别合作社会计核算不规范，涉及金额人民币1,557,190.00元。

审计抽查发现，2019至2020年，金阳县丰农畜牧养殖农民专业合作社采购西门塔尔牛后与农户签订《代养协议》，将肉牛发放给农户，《代养协议》约定牛仍属合作社，但合作社账务处理错误，减少账上牲畜（禽）资产人民币1,557,190.00元。

以上行为违反了《中华人民共和国会计法》第十七条“各单位应当定期将会计账簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证会计账簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计账簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计账簿之间相对应的记录相符、会计账簿记录与会计报表的有关内容相符”的规定。
　　 责成你局督促相关专业合作社整改，切实加强项目财务和资产管理，按规定调整会计账目，杜绝类似情况再次发生。你局已接受审计意见。

（三）项目绩效方面存在的问题

1.个别合作社固定资产闲置，涉及金额人民币186,260.30元。

2017年-2020年，金阳县奔康白魔芋种植农民专业合作社、金阳县联强农民专业合作社联合社、金阳县永胜白魔芋农民专业合作社及金阳县丰农畜牧养殖农民专业合作社的办公设备及办公家具验收入库。2022年5月11日，审计现场抽查发现，上述办公设备及办公家具处于闲置未使用状况，涉及金额人民币186,260.30元。

以上行为违反了《贫困片区产业扶贫试点示范项目财务管理和会计核算手册》第十九条“项目资产管理 ……项目办应督促项目受益人加强对项目资产的管理……”的规定。

责成你局和金阳县乡村振兴局应督促相关专业合作社整改，督促合作社加强资产管理，加强资产利用，杜绝类似情况再次发生。你局已接受审计意见。

2.个别项目未按合同约定推进，项目进度滞后。

（1）2021年8月25日，金阳县项目办与四川永策工程咨询服务有限公司签订金阳县世行第六期扶贫项目现状调查及可持续发展总体报告咨询服务合同，咨询服务费为人民币420,000.00元，合同要求2021年12月20日前提交总体报告和分析报告终稿。四川永策工程咨询服务有限公司于2021年10月出具了总体报告初稿。截至2022年5月，尚未完成终稿。

以上行为不符合甲乙双方签订的《金阳县世界银行贷款“贫困片区产业扶贫试点示范项目”农民专业合作社现状调查及可持续发展咨询服务合同》中“附表C 有关咨询顾问报告责任 ……咨询顾问根据任务大纲要求，按期提交项目成果。2021年12月20日前提交金阳县世行第六期扶贫项目现状调查及可持续发展总体报告，2021年12月20日前提交每一个合作社的业务计划和运营模式分析报告要附问题清单及对策表，要求做到一社一策、一社一表”的规定。

（2）2021年11月27日，美姑县项目办分别与四川百亿建设工程有限公司和凉山鸿浩建设工程有限公司签订美姑县富康种养殖专业合作养殖点饲草加工厂房和花椒加工厂房及各附件建设项目和美姑县井叶特西种植养殖专业合作社养殖点饲草加工厂房和花椒加工厂房及各附件建设项目合同，合同金额分别为人民币1,002,929.00元和人民币493,678.93元，合同均要求：工期40天，2022年1月30日完工。截至2022年5月，上述两个项目尚未完工。

以上行为不符合甲乙双方签订的《贫困片区产业扶贫试点示范项目工程施工合同》中“5.项目名称、建设地点及项目实施工期：……本工期为历时40天……6.工期及误期违约责任 本工程竣工日期为2022年1月20日。如有特殊情况（自然灾害影响），项目可以推迟到2022年1月30日前完成”的规定。

责成你局督促金阳县乡村振兴局、美姑县乡村振兴局整改，切实履职尽责，督促项目合作单位严格履行合同约定，加快项目推进，确保项目按期完成。你局已接受审计意见。

3.部分专业合作社项目未实现盈利，亏损人民币465,879.73元。

审计抽查发现，2021年，美姑县尼木莫古种植养殖专业合作社采购半细毛羊1128只65008斤，单价30元／每斤，合计金额人民币1,950,240.00元，养殖中死亡139只，出售半细毛羊989只57752斤，单价人民币30元／每斤，出售总价人民币1,732,560.00元，以上总亏损人民币217,680.00元，占总投资的11.16%。

审计抽查发现，2021年，美姑县井叶特西种植养殖专业合作社采购凉山半细毛羊450只，单价人民币2,000.00元/每只，合计金额人民币900,000.00元。截至审计日已死亡87只，亏损人民币174,000.00元，已出售187只，出售金额人民币299,880.00元，平均每只的出售价为人民币1,603.21元，每只出售价比采购价低人民币396.79元，亏损74,199.73元，以上总亏损人民币248,199.73元，占总投资27.54%。

以上行为不符合《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》（2016年财政部第85号令）第十二条第二项“项目实施单位履行下列职责：按照贷款、赠款法律文件和国内相关规定，落实项目配套资金，组织项目采购，开展项目活动，推进项目进度，监测项目绩效等”的规定。

责成你局督促美姑县乡村振兴局要求上述合作社整改，认真核查亏损原因并依法依规严肃处理，在今后的项目实施过程中，加强项目管理，切实增加农民收入，促进合作社可持续发展，杜绝类似情况再次发生。你局已接受审计意见。

4.个别县项目办未严格按规定开展绩效评价工作。

截至2022年5月12日，金阳县乡村振兴局未提交2021年项目绩效目标申报表，未对2021年项目绩效情况实施监控。

以上行为不符合《金阳县财政局关于全面开展预算绩效目标管理的通知》（金财办〔2021〕8号）中“……县级各单位在开展2021年部门预算编制工作时，要同步开展绩效目标管理工作并要求本级预算类型全覆盖……绩效目标……嵌入预算管理的全过程”、《金阳县财政局关于开展2021年预算绩效运行监控工作的通知》（金财办〔2021〕17号）中“……所有一级预算单位对本单位所有项目和部门整体实施绩效运行监控……”的规定。

责成你局督促金阳县乡村振兴局整改，严格按要求开展绩效评价工作，杜绝类似情况再次发生。你局已接受审计意见。

（四）项目采购检查的情况。

按照世行要求，我们对14个合同开展了采购检查，合同金额合计2,042,408.55美元，分别占应检查合同数和应检查合同金额的15.22%和53.12% （详见附表2）。应检查合同数为前次检查至本次检查期间签订的后审合同数。检查中我们关注了采购过程、合同管理和治理情况，发现存在个别县项目办检查、监督不够到位，部分项目询价行为不符合相关要求的问题（详见附表1）：

- 未严格执行政府采购相关规定。

- 部分项目未按要求发布采购公告、评标专家的选取不符合相关规定。

- 审计抽查发现，2020年至2021年，金阳县项目办在金阳县人民政府网站发布金阳县世行六期农民专业合作社蓄水池建设项目、金阳县福泰半细毛羊养殖农民专业合作社集中养殖圈舍加工房和草籽房项目、集中养殖农民专业合作社围栏养殖建设项目的询价公告，金阳县丰农畜牧养殖农民专业合作社采购西门塔尔二杂能繁母牛和西门塔尔种公牛项目、金阳县腾达畜牧养殖农民专业合作社采购西门塔尔能繁母牛头和种公牛项目等5个项目的询价公告，涉及金额人民币9,146,918.63元。金阳县项目办未按要求在四川政府采购网发布公告，项目评标专家在金阳县第六期世行项目技术咨询小组8名成员中选取，未按要求在四川省政府采购评审专家库中随机抽取。

- 以上行为违反《四川省财政厅关于印发四川省政府采购非招标采购方式实施办法的通知》（川财采〔2015〕36号）第三十二条“……评审委员会由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于成员总数的2/3”、第三十三条“……评标专家应当从四川省政府采购评审专家库内随机抽取”、《四川省财政厅关于做好政府采购信息公开工作有关事项的通知》（川财采〔2017〕21号）中“四、统一信息平台发布 四川政府采购网（即中国政府采购网四川分网(www.ccgp-sichuan.gov.cn)），为我省唯一指定的政府采购信息公开网络平台，通过四川政府采购网发布的有关政府采购信息具备法定效力，法定应当公开的政府采购信息不得通过其他发布媒体和渠道替代在四川政府采购网发布”的规定。

- （2）个别项目采购程序倒置，在采购实施前已确定供应商。

- 抽查发现，2021年7月9日，金阳县项目办在中国招标投标公共服务平台-世界银行专区发布金阳县农民专业合作社现状调查及可持续发展咨询服务项目意向书征询函。2021年7月26日在金阳县扶贫外资项目管理中心会议室进行开标，由项目办自行组建的评审专家推荐了入围短名单的三家单位。2021年8月10日，短名单中的四川永策工程咨询服务有限公司一家单位递交了项目建议书。2021年9月3日，经评审，评标小组推荐四川永策工程咨询服务有限公司为中标单位。

- 经查，金阳县项目办于2021年8月11日向四川永策工程咨询服务有限公司发出中标通知书，并于2021年8月25日与四川永策工程咨询服务有限公司签订金阳县农民专业合作社现状调查及可持续发展咨询服务合同，合同签订早于最终评审结果，合同金额人民币420,000.00元。

- 以上行为不符合《贫困片区产业扶贫试点示范项目采购管理手册》中“6.4.1条咨询公司选择程序（CQS）：进行综合评审，选择咨询公司并形成报告—给选定的咨询公司发送建议书征询文件—咨询公司提交合并的技术和财务建议书—评审建议书，进行合同谈判—签合同—实施合同—完成任务—实施评估”的规定。

责成你局督促金阳县乡村振兴局整改，建议追究相关责任人员责任，加强对相关法规的学习，今后严格执行政府采购相关规定，杜绝类似情况再次发生。

（五）上一年度审计发现问题未整改情况

- 上一年度审计报告中披露的19个问题已全部整改。

附表1：采购检查情况表

Annex Ⅰ: Procurement Post Review Sheet

1. 采购过程的检查结果Findings on the Review of Procurement Processes

- 1.审计抽查发现，2021年，金阳县项目办在金阳县人民政府网站发布集中养殖农民专业合作社围栏养殖建设项目的询价公告，金阳县丰农畜牧养殖农民专业合作社采购西门塔尔二杂能繁母牛和西门塔尔种公牛项目、金阳县腾达畜牧养殖农民专业合作社采购西门塔尔能繁母牛头和种公牛项目等3个项目的询价公告，涉及金额4,475,271.00元。金阳县项目办未按要求在四川政府采购网发布，项目评标专家在金阳县第六期世行项目技术咨询小组8名成员中选取，未按要求在四川省政府采购评审专家库中随机抽取。 - 2.审计抽查发现，2021年7月9日，金阳县项目办在中国招标投标公共服务平台-世界银行专区发布金阳县农民专业合作社现状调查及可持续发展咨询服务项目意向书征询函。2021年7月26日在金阳县扶贫外资项目管理中心会议室进行开标，由项目办自行组建的评审专家推荐了入围短名单的三家单位。2021年8月10日，短名单中的四川永策工程咨询服务有限公司一家单位递交了项目建议书。2021年9月3日，经评审，评标小组推荐四川永策工程咨询服务有限公司为中标单位。 经查，金阳县项目办于2021年8月11日向四川永策工程咨询服务有限公司发出中标通知书，并于2021年8月25日与四川永策工程咨询服务有限公司签订金阳县农民专业合作社现状调查及可持续发展咨询服务合同，合同签订早于最终评审结果，合同金额人民币420,000.00元。

2. 合同管理的检查结果Findings on the Review of Contract Administration

未见异常。No abnormality.

3. 可能存在治理问题的情况Indication of Possible Governance Issues

未见异常。No abnormality.

4. 上次检查建议落实情况 Progress of Implementation of Recommendations in the Last Post Review

上次检查采购问题已完成整改。Procurement issues found in the last inspection have been rectified.

5. 1采购过程和合同管理检查工作表（根据询价采购程序授予的货物/工程/服务合同）Worksheet for Post Review of Procurement Processes and Contract Administration for Goods/Works/Service Contracts awarded under the Shopping Procedure

| 检查日期Date of Review： 2022年5月11号 May 11,2022 | 检查者名称Name of Reviewer： 李雪阳 高琪翔 Li Xueyang, Gao Qixiang |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号和日期Contract No. and Date： SCJYG039、2021-3-15 |  |  | 合同金额（美元）Contract Amount(USD)： 186,509.87 美元 USD186,509.87 |
| 承包商名称和地址Contractor's Name and Address：四川荣厚建设工程有限责任公司、西昌市健康二环路与正义路交叉口金地丽都 |  |  |  |
| 方面Aspects |  | 意见和结果Comments and Findings |  |
| 采购文件记录（存档）Procurement Documentation(Filing) |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 采购计划中的参考内容Reference in Procurement Plan |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 向公司发出的招标邀请函以及向其发出邀请函的公司的数量Solicitation Letter issued to firms and the number of firms to whom sent |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 允许提交报价的时间Time allowed for submission of quotations |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 确认（而不是评估）报价的存在以及提供报价的供应商的名称 Verification (not evaluation) of existence of the quotations; Names of suppliers who gave quotations |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 报价评估报告和日期以及意见（如果有的话）Quotation evaluation report and date; comments, if any |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 签字的合同/采购订单文件 Singed Contract/Purchase order document |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 交货日期 Delivery Date |  | 未见异常No abnormality. |  |
| “交货回单”或“退货收据”或类似工具 ' Delivery Receipt ' or ' Store Receipt ' or like instrument |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 投诉或相关问题Complaints or related matters |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 付款及时性Timeliness of Payments |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 可能存在欺诈或腐败的迹象Indication of possible fraud or corruption |  | / |  |
| 其他问题 Other matters |  | 项目招标未在四川政府采购网公示，项目评标专家未在四川省政府采购评审专家库中抽取。 |  |

5. 2采购过程和合同管理检查工作表（根据询价采购程序授予的货物/工程/服务合同）Worksheet for Post Review of Procurement Processes and Contract Administration for Goods/Works/Service Contracts awarded under the Shopping Procedure

| 检查日期Date of Review： 2022年5月11号May 11, 2022 | 检查者名称Name of Reviewer： 李雪阳 高琪翔Li Xueyang and Gao Qixiang |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号和日期Contract No. and Date： SCJYH176、2021-4-19 |  |  | 合同金额（美元）Contract Amount(USD)： 333,836.28 美元 USD333,836.28 |
| 承包商名称和地址Contractor's Name and Address：江油市助农肉牛养殖有限公司、江油市武都镇金龙村五组 Jiangyou City Zhunong Beef Cattle Breeding Co., Ltd of Group 5, Jinlong Village, Wudu Town, Jiangyou City |  |  |  |
| 方面Aspects |  | 意见和结果Comments and Findings |  |
| 采购文件记录（存档）Procurement Documentation(Filing) |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 采购计划中的参考内容Reference in Procurement Plan |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 向公司发出的招标邀请函以及向其发出邀请函的公司的数量Solicitation Letter issued to firms and the number of firms to whom sent |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 允许提交报价的时间Time allowed for submission of quotations |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 确认（而不是评估）报价的存在以及提供报价的供应商的名称 Verification (not evaluation) of existence of the quotations; Names of suppliers who gave quotations |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 报价评估报告和日期以及意见（如果有的话）Quotation evaluation report and date; comments, if any |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 签字的合同/采购订单文件 Singed Contract/Purchase order document |  | 未见异常No abnormality. |  |
| 交货日期 Delivery Date |  | 超过合同约定时间Exceeding the time agreed in the contract |  |
| “交货回单”或“退货收据”或类似工具 ' Delivery Receipt ' or ' Store Receipt ' or like instrument |  | 未见异常 No abnormality. |  |
| 投诉或相关问题Complaints or related matters |  | 未见异常 No abnormality. |  |
| 付款及时性Timeliness of Payments |  | 未见异常 No abnormality. |  |
| 可能存在欺诈或腐败的迹象Indication of possible fraud or corruption |  | / |  |
| 其他问题 Other matters |  | 项目招标未在四川政府采购网公示，项目评标专家未在四川省政府采购评审专家库中抽取。 |  |

5. 3采购过程和合同管理检查工作表（根据询价采购程序授予的货物/工程/服务合同）Worksheet for Post Review of Procurement Processes and Contract Administration for Goods/Works/Service Contracts awarded under the Shopping Procedure

| 检查日期Date of Review： 2022年5月11号 May 11, 2022 | 检查者名称Name of Reviewer： 李雪阳 高琪翔 Li Xueyang and Gao Qixiang |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号和日期Contract No. and Date： SCJYH196、2021-9-25 |  |  | 合同金额（美元）Contract Amount(USD)： 181,580.06 美元 USD181,580.06 |
| 承包商名称和地址Contractor's Name and Address：四川德前农牧有限公司、蓬溪县蓬南镇交通街247号 Sichuan Deqian Agricultural and Livestock Co., Ltd. of No. 247, Jiaotong Street, Pengnan Town, Pengxi County |  |  |  |
| 方面Aspects |  | 意见和结果Comments and Findings |  |
| 采购文件记录（存档）Procurement Documentation(Filing) |  | 未见异常 No abnormality. |  |
| 采购计划中的参考内容Reference in Procurement Plan |  | 未见异常 No abnormality. |  |
| 向公司发出的招标邀请函以及向其发出邀请函的公司的数量Solicitation Letter issued to firms and the number of firms to whom sent |  | 未见异常 No abnormality. |  |
| 允许提交报价的时间Time allowed for submission of quotations |  | 未见异常 No abnormality. |  |
| 确认（而不是评估）报价的存在以及提供报价的供应商的名称 Verification (not evaluation) of existence of the quotations; Names of suppliers who gave quotations |  | 未见异常 No abnormality. |  |
| 报价评估报告和日期以及意见（如果有的话）Quotation evaluation report and date; comments, if any |  | 未见异常 No abnormality. |  |
| 签字的合同/采购订单文件 Singed Contract/Purchase order document |  | 未见异常 No abnormality. |  |
| 交货日期 Delivery Date |  | 超过合同约定时间Exceeding the time agreed in the contract |  |
| “交货回单”或“退货收据”或类似工具 ' Delivery Receipt ' or ' Store Receipt ' or like instrument |  | 未见异常 No abnormality. |  |
| 投诉或相关问题Complaints or related matters |  | 未见异常 No abnormality. |  |
| 付款及时性Timeliness of Payments |  | 未见异常 No abnormality. |  |
| 可能存在欺诈或腐败的迹象Indication of possible fraud or corruption |  | / |  |
| 其他问题 Other matters |  | 项目招标未在四川政府采购网公示，项目评标专家未在四川省政府采购评审专家库中抽取。 |  |

6.1采购过程和合同管理检查工作表（咨询顾问合同）Worksheet for Post Review of Procurement Processes and Contract Administration of Consultants Contracts

| 检查日期Date of Review： 2022年5月11号 May 11, 2022 | 检查者名称Name of Reviewer： 李雪阳 高琪翔 Li Xueyang and Gao Qixiang |  |
| --- | --- | --- |
| 合同编号和日期Contract No. and Date： SCJYZ55、2021-5-08 |  | 合同金额（美元）Contract Amount(USD)： 5,875.12 美元 USD65,875.12 |
| 承包商名称和地址Contractor's Name and Address：四川永策工程咨询服务有限公司、中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区云台路一段68号西南商贸城16区D区1街5层87号Sichuan Yongce Engineering Consulting Service Co., Ltd. of No.87, 5th Floor, 1st Street, Area16-D, Southwest Trading Center, No.68, Section 1 of Yuntai Road, Chuannan Lingang Area, China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone |  |  |

采购方式PROC. Method：（ ）基于质量和成本综合考虑的选择QCBS （ ）仅基于质量考虑的选择QBS（ ）固定预算 Fixed Budget  （ ）最低费用Least Cost  （√ ）基于咨询顾问资历的选择CQS

（ ）单一来源 Single Source    （ ）其他，请说明Others, specify：______________

类别Category：（√）公司Firm  （ ）个人 Individual

| 方面Aspects | 意见和结果Comments and Findings |
| --- | --- |
| 采购文件记录（存档）Procurement Documentation(Filing) | 未见异常 No abnormality. |
| 采购计划中的参考内容Reference in Procurement Plan | 未见异常 No abnormality. |
| 公告Advertising | 未见异常 No abnormality. |
| 对提出建议的要求Request for proposal | 未见异常 No abnormality. |
| 用于核实数量和名字等的候选名单Shortlist verity number, names etc | 未见异常 No abnormality. |
| 允许提交建议的时间Time allowed for submission of proposals | 未见异常 No abnormality. |
| 评估标准Evaluation criteria | 未见异常 No abnormality. |
| 技术评估 Technical evaluation | 未见异常 No abnormality. |
| 评估报告，以及（如果有的话）意见（确认建议的存在）Evaluation report, and comments, if any（Verify existence of proposals） | 未见异常 No abnormality. |
| 财务开标 Financial bid opening | 未见异常 No abnormality. |
| 合并质量和费用评估Combined quality and cost evaluation | 未见异常 No abnormality. |
| 合同授予公示Publication of contract award | 采购后未在对应平台公示 Not publicized in the corresponding platform after procurement |
| 签字的合同Singed contract document | 未见异常 No abnormality. |
| 预付款担保等Advance payment guarantee etc. | 未见异常 No abnormality. |
| 投诉或相关问题Complaints or related matters | 未见异常 No abnormality. |
| 合同规定完成日期 Contractual completion date | 2021年12月20日前 Before December 20, 2021 |
| 实际完成日期 Actual completion date | 未完成 超过合同约定时间 Not completed, exceeding the time agreed in the contract |
| 成果/报告 Outputs/Reports | 未见异常 No abnormality. |
| 付款的及时性Timeliness of payments | 未见异常 No abnormality. |
| 可能存在的欺诈或腐败迹象Indication of possible fraud or corruption | / |
| 其他问题 Other matters | 项目评标专家未在四川省政府采购评审专家库中抽取，采购实施前已确定供应商。 |
| 单一来源的理由（如果适用的话）Single source justification (if applicable) | / |

- 7.1实物检查工作表Worksheet for Physical Inspection

| 方面Aspects | 意见和结果Comments and Findings |
| --- | --- |
| 合同号Contract No. | SCJYG039 |
| 地点 Location | 金阳县丰农畜牧养殖农民专业合作社 Jinyang County Fengnong Livestock Breeding Farmers' Professional Cooperative |
| 到访日期 Date of visit | 2022.5.11 May 11, 2022 |
| 合同日期 Date of contract | 2021.5.30 MAY 30, 2021 |
| 合同规定的完成日期（原定）Contracted completion date (original) | 2021.5.30 MAY 30, 2021 |
| 实际完成日期 Actual completion date | 2021.5.6 MAY 6, 202 |
| 合同价值 Contract value | 人民币1,189,131.00元 RMB1,189,131.00 yuan |
| 最终合同价值 Final contract value | 人民币1,189,131.00元 RMB1,189,131.00 yuan |
| 供应商/承包商Supplier/Contractor | 四川荣厚建设工程有限责任公司 Sichuan Ronghou Construction Engineering Co., Ltd. |
| 到港日期Arrival date at port | / |
| 到达项目现场/仓库日期Arrival date at project site/warehouse | / |
| 工作范围Scope of work | 对4个集中养殖农民专业合作社增加围栏 Adding fences to 4 concentrated breeding farmers' cooperatives |
| 材料（供应和质量） Materials (supply and quality) | 未见异常 No abnormality. |
| 工艺质量Workmanship quality | 未见异常 No abnormality. |
| 工程监理 Construction supervision | 未见异常 No abnormality. |
| 超限时间Time overruns | / |
| 超限成本 Cost overruns | / |
| 发现的缺陷/不足Deficiencies/defects observed | 未见异常 No abnormality. |
| 向承包商付款的及时性 Timeliness of payments to contractor | 未见异常 No abnormality. |
| 可能存在的欺诈或腐败的迹象 Indication of possible fraud or corruption | / |
| 其他意见Other comments | / |

- 7.2实物检查工作表Worksheet for Physical Inspection

| 方面Aspects | 意见和结果Comments and Findings |
| --- | --- |
| 合同号Contract No. | SCJYH196 |
| 地点 Location | 金阳县丰农畜牧养殖农民专业合作社Jinyang County Fengnong Livestock Breeding Farmers' Professional Cooperative |
| 到访日期 Date of visit | 2022.5.11 May 11, 2022 |
| 合同日期 Date of contract | 2021.9.25 September 25, 2021 |
| 合同规定的完成日期（原定）Contracted completion date (original) | 2022.3.10 March 10, 2022 |
| 实际完成日期 Actual completion date | 2022.3.31 March 31, 2022 |
| 合同价值 Contract value | 人民币1,157,700.00元 RMB1,157,700.00 yuan |
| 最终合同价值 Final contract value | 人民币1,157,700.00元 RMB1,157,700.00 yuan |
| 供应商/承包商Supplier/Contractor | 四川德前农牧有限公司 Sichuan Deqian Agricultural and Livestock Co., Ltd. |
| 到港日期Arrival date at port | / |
| 到达项目现场/仓库日期Arrival date at project site/warehouse | / |
| 工作范围Scope of work | 西门塔尔能繁母牛69头和种公牛3头69 Simmental breeding cows and 3 breeding bulls |
| 材料（供应和质量） Materials (supply and quality) | / |
| 工艺质量Workmanship quality | / |
| 工程监理 Construction supervision | / |
| 超限时间Time overruns | 22个日历日22 calendar days |
| 超限成本 Cost overruns | / |
| 发现的缺陷/不足Deficiencies/defects observed | / |
| 向承包商付款的及时性 Timeliness of payments to contractor | 已及时付款Timely payment made |
| 可能存在的欺诈或腐败的迹象 Indication of possible fraud or corruption | / |
| 其他意见Other comments | / |

- 7.3实物检查工作表Worksheet for Physical Inspection

| 方面Aspects | 意见和结果Comments and Findings |
| --- | --- |
| 合同号Contract No. | SCMGG107 |
| 地点 Location | 美姑县裕隆养殖和种植专业合作社 Meigu County Yulong Breeding and Planting Professional Cooperative |
| 到访日期 Date of visit | 2022年5月15日 May 15, 2022 |
| 合同日期 Date of contract | 2021年4月12日 April 12, 2021 |
| 合同规定的完成日期（原定） Contracted completion date (original) | 2021年6月30日 June 30, 2021 |
| 实际完成日期 Actual completion date | 2021年7月15日 July 15, 2021 |
| 合同价值 Contract value | 978,000.00（人民币） 978,000.00 (RMB) |
| 最终合同价值 Final contract value | 1,070,540.54（人民币） 1,070,540.54 (RMB) |
| 供应商/承包商Supplier/Contractor | 四川坤旌扬建筑工程有限公司 Sichuan Kunjingyang Construction Engineering Co., Ltd. |
| 到港日期Arrival date at port | / |
| 到达项目现场/仓库日期Arrival date at project site/warehouse | / |
| 工作范围Scope of work | 包括大门、围墙、挡墙、路灯等 Including gates, fences, retaining walls, street lights, etc. |
| 材料（供应和质量） Materials (supply and quality) | / |
| 工艺质量Workmanship quality | / |
| 工程监理 Construction supervision | 四川金棱工程项目管理有限公司 Sichuan Jinling Engineering Project Management Co., Ltd. |
| 超限时间Time overruns | 15个日历日 15 calendar days |
| 超限成本 Cost overruns | 92540.54 |
| 发现的缺陷/不足Deficiencies/defects observed | 1.竣工资料不完善，已完成验收。2变更未履行手续。 1. The completion information is insufficient and acceptance has been completed. 2. No formalities have been performed for the changes. |
| 向承包商付款的及时性 Timeliness of payments to contractor | 按合同约定及时付款 Timely payment has been made as agreed in the contract |
| 可能存在的欺诈或腐败的迹象 Indication of possible fraud or corruption | / |
| 其他意见Other comments | / |

- 7.4实物检查工作表Worksheet for Physical Inspection

| 方面Aspects | 意见和结果Comments and Findings |
| --- | --- |
| 合同号Contract No. | SCMGG119 |
| 地点 Location | 美姑县富康种养殖专业合作 Meigu County Fukang Planting & Breeding Professional Cooperative |
| 到访日期 Date of visit | 2022年5月13日 May 13, 2022 |
| 合同日期 Date of contract | 2021年11月27日November 27, 2021 |
| 合同规定的完成日期（原定）Contracted completion date (original) | 2022年1月20日 January 20, 2022 |
| 实际完成日期 Actual completion date | 截至目前尚未竣工 Not yet completed as of now |
| 合同价值 Contract value | 1,002,929.00（人民币） 1,002,929.00 (RMB) |
| 最终合同价值 Final contract value | 未竣工结算 Not settled for completion |
| 供应商/承包商Supplier/Contractor | 四川百亿建设工程有限公司 Sichuan Baiyi Construction Engineering Co., Ltd. |
| 到港日期Arrival date at port | / |
| 到达项目现场/仓库日期Arrival date at project site/warehouse | / |
| 工作范围Scope of work | 饲草加工厂房194㎡、花椒加工厂房㎡ 194㎡ of the forage processing plant, and ㎡of the pepper processing plant |
| 材料（供应和质量） Materials (supply and quality) | / |
| 工艺质量Workmanship quality | / |
| 工程监理 Construction supervision | / |
| 超限时间Time overruns | 截至目前尚未竣工 Not yet completed as of now |
| 超限成本 Cost overruns | 截至目前尚未竣工 Not yet completed as of now |
| 发现的缺陷/不足Deficiencies/defects observed | 工期延误未执行合同约定 Delay of construction period and failure to implement the contract |
| 向承包商付款的及时性 Timeliness of payments to contractor | 按合同约定及时付款 Timely payment has been made as agreed in the contract |
| 可能存在的欺诈或腐败的迹象 Indication of possible fraud or corruption | / |
| 其他意见Other comments | / |

- 7.5实物检查工作表Worksheet for Physical Inspection

| 方面Aspects | 意见和结果Comments and Findings |
| --- | --- |
| 合同号Contract No. | SCMGG114 |
| 地点 Location | 美姑县井叶特西种植养殖专业合作社 Meigu County Jingye Texi Planting and Breeding Professional Cooperative |
| 到访日期 Date of visit | 2022年5月14日 May 14, 2022 |
| 合同日期 Date of contract | 2021年11月27日 November 27, 2021 |
| 合同规定的完成日期（原定）Contracted completion date (original) | 2022年1月20日 January 20, 2022 |
| 实际完成日期 Actual completion date | 截至目前尚未竣工 Not yet completed as of now |
| 合同价值 Contract value | 493,678.93（人民币） 493,678.93 (RMB) |
| 最终合同价值 Final contract value | 未竣工结算 Not settled for completion |
| 供应商/承包商Supplier/Contractor | 凉山鸿浩建设工程有限公司 Liangshan Honghao Construction Engineering Co., Ltd. |
| 到港日期Arrival date at port | / |
| 到达项目现场/仓库日期Arrival date at project site/warehouse | / |
| 工作范围Scope of work | 门式钢结构饲草加工厂房194㎡（抗震设防烈度为七度） Door-type steel structure forage processing plant 194㎡ (seismic intensity of seven degrees) |
| 材料（供应和质量） Materials (supply and quality) | / |
| 工艺质量Workmanship quality | / |
| 工程监理 Construction supervision | / |
| 超限时间Time overruns | 截至目前尚未竣工 Not yet completed as of now |
| 超限成本 Cost overruns | 截至目前尚未竣工 Not yet completed as of now |
| 发现的缺陷/不足Deficiencies/defects observed | 工期延误未执行合同约定 Delay of construction period and failure to implement the contract |
| 向承包商付款的及时性 Timeliness of payments to contractor | 按合同约定及时付款 Timely payment has been made as agreed in the contract |
| 可能存在的欺诈或腐败的迹象 Indication of possible fraud or corruption | / |
| 其他意见Other comments | / |

- 7.6实物检查工作表Worksheet for Physical Inspection

| 方面Aspects | 意见和结果Comments and Findings |
| --- | --- |
| 合同号Contract No. | SCMGG109 |
| 地点 Location | 美姑县鹫都种植和养殖专业合作社 Meigu County Jiudu Planting and Breeding Professional Cooperative |
| 到访日期 Date of visit | 2022年5月14日 May 14, 2022 |
| 合同日期 Date of contract | 2021年11月27日 November 27, 2021 |
| 合同规定的完成日期（原定）Contracted completion date (original) | 2022年1月20日 January 20, 2022 |
| 实际完成日期 Actual completion date | 2022年3月14日 March 14, 2022 |
| 合同价值 Contract value | 人民币164,105.26元 RMB164,105.26 yuan |
| 最终合同价值 Final contract value | 人民币174,625.32元 RMB174,625.32 yuan |
| 供应商/承包商Supplier/Contractor | 四川普皓建设工程有限公司 Sichuan Puhao Construction Engineering Co., Ltd. |
| 到港日期Arrival date at port | / |
| 到达项目现场/仓库日期Arrival date at project site/warehouse | / |
| 工作范围Scope of work | 饲草浸塑网围栏：围栏高度1.8米、管道铺设：主管0.5公里 Forage dipping net fence: fence height of 1.8m, pipeline laying: the main pipe of 0.5km |
| 材料（供应和质量） Materials (supply and quality) | / |
| 工艺质量Workmanship quality | / |
| 工程监理 Construction supervision | 成都群星工程建设监理咨询有限公司 Chengdu Qunxing Engineering Construction Supervision&Consultation Company |
| 超限时间Time overruns | 54个日历日54 calendar days |
| 超限成本 Cost overruns | 人民币10,520.06元 RMB10,520.06 yuan |
| 发现的缺陷/不足Deficiencies/defects observed | 1.竣工资料不完善，已完成验收，2.变更未履行手续。 1. The completion information is insufficient and acceptance has been completed. 2. No formalities have been performed for the changes. |
| 向承包商付款的及时性 Timeliness of payments to contractor | 按合同约定及时付款 Timely payment has been made as agreed in the contract |
| 可能存在的欺诈或腐败的迹象 Indication of possible fraud or corruption | / |
| 其他意见Other comments | / |

- 7.7实物检查工作表Worksheet for Physical Inspection

| 方面Aspects | 意见和结果Comments and Findings |
| --- | --- |
| 合同号Contract No. | SCMGHYL006 |
| 地点 Location | 裕隆养殖和种植专业合作社 Yulong Breeding and Planting Professional Cooperative |
| 到访日期 Date of visit | 2022年5月15日 May 15, 2022 |
| 合同日期 Date of contract | 2021年10月8日 October 8, 2021 |
| 合同规定的完成日期（原定）Contracted completion date (original) | 2021年11月10日前供货完成 Supply completed by November 10, 2021 |
| 实际完成日期 Actual completion date | 2021年10月30日 October 30, 2021 |
| 合同价值 Contract value | 人民币990,000.00元 RMB990,000.00 yuan |
| 最终合同价值 Final contract value | 人民币990,480.00元 RMB990,480.00 yuan |
| 供应商/承包商Supplier/Contractor | 昭觉县齐日尔友家庭牧场 Zhaojue County Qirieryou Family Ranch |
| 到港日期Arrival date at port | / |
| 到达项目现场/仓库日期Arrival date at project site/warehouse | / |
| 工作范围Scope of work |  |
| 材料（供应和质量） Materials (supply and quality) | / |
| 工艺质量Workmanship quality | / |
| 工程监理 Construction supervision | / |
| 超限时间Time overruns | / |
| 超限成本 Cost overruns | 人民币480.00元 RMB480.00 yuan |
| 发现的缺陷/不足Deficiencies/defects observed | 1.现场验收的标准与合同标准不符，并且未见验收时复核单只有重量的数据。 |
| 向承包商付款的及时性 Timeliness of payments to contractor | 支付完成。 The payment has been made. |
| 可能存在的欺诈或腐败的迹象 Indication of possible fraud or corruption | / |
| 其他意见Other comments | / |

- 7.8实物检查工作表Worksheet for Physical Inspection

| 方面Aspects | 意见和结果Comments and Findings |
| --- | --- |
| 合同号Contract No. | SCMGHNMMG40 |
| 地点 Location | 美姑县尼木莫古种植养殖专业合作社 Meigu County Nimu Mogu Planting and Breeding Professional Cooperative |
| 到访日期 Date of visit | 2022年5月14日 May 14, 2022 |
| 合同日期 Date of contract | 2021年10月9日 October 9, 2021 |
| 合同规定的完成日期（原定）Contracted completion date (original) | 2021年11月15日—12月30日前 By November 15--December 30, 2021 |
| 实际完成日期 Actual completion date | 2021年11月1日，交付第一批; 2021年12月7日交付第二批. November 1, 2021, delivery of the first batch; December 7, 2021, delivery of the second batch. |
| 合同价值 Contract value | RMB1,950,000.00 yuan |
| 最终合同价值 Final contract value | RMB1,950,000.00 yuan |
| 供应商/承包商Supplier/Contractor | 昭觉县齐日尔友家庭牧场Zhaojue County Qirieryou Family Ranch |
| 到港日期Arrival date at port | / |
| 到达项目现场/仓库日期Arrival date at project site/warehouse | / |
| 工作范围Scope of work | / |
| 材料（供应和质量） Materials (supply and quality) | / |
| 工艺质量Workmanship quality | / |
| 工程监理 Construction supervision | / |
| 超限时间Time overruns | / |
| 超限成本 Cost overruns | / |
| 发现的缺陷/不足Deficiencies/defects observed | 美姑县尼木莫古种植养殖专业合作社凉山半细毛羊采购项目亏损217,680.00元，占总投资11.16%。 |
| 向承包商付款的及时性 Timeliness of payments to contractor | 2021年11月15日—12月30日前分批供货；2021年12月3日支付1008000.00（人民币）剩余942,240.00（人民币）未支付，未支付占总投资的48.31%。 |
| 可能存在的欺诈或腐败的迹象 Indication of possible fraud or corruption | / |
| 其他意见Other comments | / |

- 7.9实物检查工作表Worksheet for Physical Inspection

| 方面Aspects | 意见和结果Comments and Findings |
| --- | --- |
| 合同号Contract No. | SCMGHTX004 |
| 地点 Location | 美姑县井叶特西种植养殖专业合作社 Meigu County Jingye Texi Planting and Breeding Professional Cooperative |
| 到访日期 Date of visit | 2022年5月14日 May 14, 2022 |
| 合同日期 Date of contract | 2021年4月13日 April 13, 2021 |
| 合同规定的完成日期（原定）Contracted completion date (original) | 2021年8月底前全部完成供货 Supply completed by the end of August 2021 |
| 实际完成日期 Actual completion date | 第一次2021年11月19日交付271只，第二批2022年3月8日交付179只。 The first delivery of 271 on November 19, 2021 and the second delivery of 179 on March 8, 2022. |
| 合同价值 Contract value | 人民币900,000.00元 RMB900,000.00 yuan |
| 最终合同价值 Final contract value | 人民币900,000.00元 RMB900,000.00 yuan |
| 供应商/承包商Supplier/Contractor | 昭觉县阿孙布都家庭牧场 Zhaojue County Asunbudu Family Ranch |
| 到港日期Arrival date at port | / |
| 到达项目现场/仓库日期Arrival date at project site/warehouse | / |
| 工作范围Scope of work | / |
| 材料（供应和质量） Materials (supply and quality) | / |
| 工艺质量Workmanship quality | / |
| 工程监理 Construction supervision | / |
| 超限时间Time overruns | / |
| 超限成本 Cost overruns | / |
| 发现的缺陷/不足Deficiencies/defects observed | 美姑县井叶特西种植养殖专业合作社凉山半细毛羊采购项目总亏损248,199.73元，占总投资27.54%。 Procurement project of semi-fine wool sheep of Liangshan by Meigu County Jingye Texi Planting and Breeding Professional Cooperative, loss of RMB248,199.73 yuan, accounting for 27.54% of the total investments. |
| 向承包商付款的及时性 Timeliness of payments to contractor | 2021年12月8日支付542,000.00（人民币）,2022年3月2日支付358,000.00（人民币），支付完成。 Payment of RMB542,000.00 yuan on December 8, 2021 and RMB358,000.00 yuan on March 2, 2022, which is completed. |
| 可能存在的欺诈或腐败的迹象 Indication of possible fraud or corruption | / |
| 其他意见Other comments | / |

- 7.10实物检查工作表Worksheet for Physical Inspection

| 方面Aspects | 意见和结果Comments and Findings |
| --- | --- |
| 合同号Contract No. | SCMGHFK23 |
| 地点 Location | 美姑县富康种养殖专业合作社 Meigu County Fukang Planting & Breeding Professional Cooperative |
| 到访日期 Date of visit | 2022年5月13日 May 13, 2022 |
| 合同日期 Date of contract | 2021年4月10日 April 10, 2021 |
| 合同规定的完成日期（原定）Contracted completion date (original) | 分三次供货：第一次供货2021年4月30日前，第二次供货2021年6月30日前，第三次供货2021年8月30日前，全部供货完。 Supply in three batches: the first delivery by April 30, 2021, the second delivery by June 30, 2021, and the third delivery by August 30, 2021, all of which are completed. |
| 实际完成日期 Actual completion date | 第一批2021年4月12日交付108只，第二批2021年10月13日交付161只，第三批2021年12月6日交付231只。 The first delivery of 108 on April 12, 2021, the second delivery of 161 on October 13, 2021, and the third delivery of 231 on December 6, 2021. |
| 合同价值 Contract value | 人民币1,050,000.00元 RMB1,050,000.00 yuan |
| 最终合同价值 Final contract value | 人民币1,050,000.00元 RMB1,050,000.00 yuan |
| 供应商/承包商Supplier/Contractor | 美姑县拉里种养殖专业合作社Meigu County Lali Planting & Breeding Professional Cooperative |
| 到港日期Arrival date at port | / |
| 到达项目现场/仓库日期Arrival date at project site/warehouse | / |
| 工作范围Scope of work | / |
| 材料（供应和质量） Materials (supply and quality) | / |
| 工艺质量Workmanship quality | / |
| 工程监理 Construction supervision | / |
| 超限时间Time overruns | / |
| 超限成本 Cost overruns | / |
| 发现的缺陷/不足Deficiencies/defects observed | / |
| 向承包商付款的及时性 Timeliness of payments to contractor | 2021年10月20日支付人民币564,900.00元，2022年,1月26日支付人民币485,100.00元，支付完成。 Payment of RMB564,900.00 yuan on October 20, 2021 and RMB485,100.00 yuan on January 26, 2022, which is completed. |
| 可能存在的欺诈或腐败的迹象 Indication of possible fraud or corruption | / |
| 其他意见Other comments | / |

附表2：已检查合同清单

Annex Ⅱ: List of Contracts Reviewed

货币单位：人民币/美元

Currency Unit: RMB Yuan and USD

| 序号 NO. | 采购类别Procurement category | 采购方式Procurement method | 合同编号Contract number | 合同日期 Contract signed date | 合同简介 Contract description | 合同执行情况简介（简要说明合同阶段、支付进度） Contract implementation description | 承包商/供货商/咨询顾问名称 Name of contractor/supplier/consultant | 合同金额 Contract amount（CNY and USD Equivalent) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建（Works） | 询价采购 Procurement by inquiry | SCJYG039 | 2021-3-15 | 金阳县集中养殖农民专业合作社围栏集中养殖建设项目 Construction project of fenced centralized breeding by Jinyang County Centralized Breeding Farmers' Professional Cooperative | 已完成 Completed 已支付1,129,631.00元，占合同金额95.00% RMB1,129,631.00 yuan was paid, accounting for 95.00% of the contract amount | 四川荣厚建设工程有限责任公司 Sichuan Ronghou Construction Engineering Co., Ltd. | RMB1,189,131.00yuan USD186,509.87 |
| 2 | 货物(Goods) | 社区参与-当地询价 Community participation - local inquiry | SCJYH176 | 2021-4-19 | 金阳县丰农畜牧养殖农民专业合作社采购西门塔尔二杂能繁母牛和西门塔尔种公牛 Procurement of Simmental two-mixed breeding cows and Simmental breeding bulls by Jinyang County Fengnong Livestock Breeding Farmers' Professional Cooperative | 已完成 Completed 已支付2,128,440.00元，占合同金额100.00% RMB2,128,440.00 yuan was paid, accounting for 100.00% of the contract amount | 江油市助农肉牛养殖有限公司 Jiangyou City Zhunong Beef Cattle Breeding Co., Ltd | RMB2,128,440.00yuan USD333,836.28 |
| 3 | 货物(Goods) | 询价采购 Procurement by inquiry | SCJYH196 | 2021-9-25 | 金阳县腾达畜牧养殖农民专业合作社采购西门塔尔能繁母牛头和种公牛 Procurement of Simmental breeding cows and bulls by Jinyang County Tengda Livestock Breeding Farmers' Professional Cooperative | 执行中 Under implementation 已支付578,850.00元，占合同金额50.00% RMB578,850.00 yuan was paid, accounting for 50.00% of the contract amount | 四川德前农牧有限公司 Sichuan Deqian Agricultural and Livestock Co., Ltd. | RMB1,157,700.00yuan USD181,580.06 |
| 4 | 咨询服务(Consulting Service) | 邀请招标 Invitation for bidding | SCJYZ42 | 2021-6-11 | 金阳县世界银行贷款”贫困片区产业扶贫试点示范项目“特色农副产品信息平台建设 Information Platform Construction for Special Agricultural and Sideline Products under "the Pilot Demonstration Project for Poverty Alleviation in Poverty-stricken Areas" of Jinyang County financed by World Bank Loan | 执行中 Under implementation 已支付174,860.00元，占合同金额70.00% RMB174,860.00 yuan was paid, accounting for 70.00% of the contract amount | 云南鼎宏科技有限公司 Yunnan Dinghong Technology Co., Ltd. | RMB249,800.00yuan USD39,180.01 |
| 5 | 咨询服务(Consulting Service) | 基于咨询顾问资历的选择 Selection of consultants based on their qualifications | SCJYZ55 | 2021-5-08 | 金阳县世行六期项目合作社现状调查及可持续发展咨询服务费 Consulting service fee for the survey on the status of cooperatives and sustainable development of the World Bank Phase VI Project in Jinyang County | 执行中 Under implementation 已支付203,100.00元，占合同金额48.36% RMB 203,100.00 yuan was paid, accounting for 48.36% of the contract amount | 四川永策工程咨询服务有限公司 Sichuan Yongce Engineering Consulting Service Co., Ltd. | RMB420,000.00yuan USD65,875.12 |
| 6 | 货物 Goods | 询价采购 Quotation procurement | SCMGHYL006 | 2021-10-8 | 美姑县裕隆养殖和种植专业合作社凉山半细毛羊采购项目 Procurement project of semi-fine wool sheep of Liangshan by Meigu County Yulong Breeding and Planting Professional Cooperative | 已完成,已支付990480.00元，占合同金额100.05%。 RMB990,480.00 yuan was paid, accounting for 100.05% of the contract amount | 昭觉县齐日尔友家庭牧场 Zhaojue County Qirieryou Family Ranch | RMB990,000.00yuan USD155,277.07 |
| 7 | 货物 Goods | 询价采购 Quotation procurement | SCMGHNMMG40 | 2021-10-9 | 美姑县尼木莫古种植养殖专业合作社凉山半细毛羊采购项目 Procurement project of semi-fine wool sheep of Liangshan by Meigu County Nimu Mogu Planting and Breeding Professional Cooperative | 已完成，支付已1008000.00元，占合同金额51.69%。 RMB1,008,000.00 yuan was paid, accounting for 51.69% of the contract amount. | 昭觉县齐日尔友家庭牧场 Zhaojue County Qirieryou Family Ranch | RMB1,950,000.00yuan USD305,848.77 |
| 8 | 货物 Goods | 询价采购 Quotation procurement | SCMGHTX004 | 2021-4-13 | 美姑县井叶特西种植养殖专业合作社凉山半细毛羊采购项目 Procurement project of semi-fine wool sheep of Liangshan by Meigu County Jingye Texi Planting and Breeding Professional Cooperative | 执行中，支付542000.00元，占合同金额60.22%。 Under implementation, RMB542,000.00 yuan was paid, accounting for 60.22% of the contract amount | 昭觉县阿孙布都家庭牧场 Zhaojue County Asunbudu Family Ranch | RMB900,000.00yuan USD141,160.97 |
| 9 | 货物 Goods | 询价采购 Quotation procurement | SCMGHFK23 | 2021-4-10 | 美姑县富康种养殖专业合作社凉山半细毛羊采购项目 Procurement project of semi-fine wool sheep of Liangshan by Meigu County Fukang Planting & Breeding Professional Cooperative | 已完成，已支付564900.00元，占合同金额53.8%。 RMB564,900.00 yuan was paid, accounting for 53.8% of the contract amount | 美姑县拉里种养殖专业合作社 Meigu County Lali Planting & Breeding Professional Cooperative | RMB1,050,000.00yuan USD164,687.80 |
| 10 | 土建 Civil engineering | 询价采购 Quotation procurement | SCMGG107 | 2021-4-12 | 美姑县裕隆养殖和种植专业合作社圈舍—羊舍集中 养殖点附属工程建设项目 Auxiliary engineering construction project of enclosure - sheep house centralized breeding site of Meigu County Yulong Breeding and Planting Professional Cooperative | 已完成，已支付1017014.00元，占合同金额103.99%。 Completed, RMB1,017,014.00 yuan was paid, accounting for 103.99% of the contract amount. | 四川坤旌扬建筑工程有限公司 Sichuan Kunjingyang Construction Engineering Co., Ltd. | RMB978,000.00yuan USD153,394.92 |
| 11 | 土建 Civil engineering | 询价采购 Quotation procurement | SCMGG119 | 2021-11-27 | 美姑县富康种养殖专业合作社养殖点饲草加工厂房和花椒加工厂房及各附件建设项目 Construction project of a forage processing plant and a pepper processing plant and their various accessories at the breeding site of Meigu County Fukang Planting and Breeding Professional Cooperative | 执行中，支付0元，占合同金额0%。 Under implementation, RMB 0 yuan was paid, accounting for 0% of the contract amount | 四川百亿建设工程有限公司 Sichuan Baiyi Construction Engineering Co., Ltd. | RMB1,002,929.00yuan USD157,304.92 |
| 12 | 土建 Civil engineering | 询价采购 Quotation procurement | SCMGG114 | 2021-11-27 | 美姑县井叶特西种植养殖专业合作社养殖点饲草加工厂房和花椒加工厂房及各附件建设项目 Construction project of a forage processing plant and a pepper processing plant and their various accessories at the breeding site of Meigu County Jingye Texi Planting and Breeding Professional Cooperative | 执行中，支付0元，占合同金额0%。 Under implementation, RMB 0 yuan was paid, accounting for 0% of the contract amount | 凉山鸿浩建设工程有限公司 Liangshan Honghao Construction Engineering Co., Ltd. | RMB493,678.9yuan USD77,431.33 |
| 13 | 土建 Civil engineering | 询价采购 Quotation procurement | SCMGG109 | 2021-11-27 | 美姑县鹫都种植和养殖专业合作社养殖点饲草种植灌溉管道铺设项目 Project of laying irrigation pipeline for forage planting at breeding site of Meigu County Jiudu Planting and Breeding Professional Cooperative | 执行中，支付0元，占合同金额0%。 Under implementation, RMB 0 yuan was paid, accounting for 0% of the contract amount | 四川普皓建设工程有限公司 Sichuan Puhao Construction Engineering Co., Ltd. | RMB164,105.26yuan USD25,739.18 |
| 14 | 咨询服务 Consulting service | CQS | SCMGZ84 | 2021-7-25 | 美姑县贫困片区产业扶贫试点示范项目技术支持服务 Technical support service for the pilot demonstration project of poverty alleviation in poverty areas of Meigu County | 执行中，支付104400.00元，支占合同金额30%。 Under implementation, the payment of RMB 104,400.00 yuan, accounting for 30% of the contract amount. | 汉源县良鑫源种植专业合作社 Hanyuan County Liangxinyuan Planting Professional Cooperative | RMB348,000.00yuan USD54,582.24 |
| 合同金额合计 Total contract amount |  |  |  |  |  |  |  | RMB13,021,784.16yuan USD2,042,408.54 |